ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

від 07.03.2024 № 137

**Звіт**

**про виконання Плану роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023 рік, затвердженого рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від** **16 грудня 2022 № 452**(зі змінами, внесеними рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31 серпня 2023 року № 238,  
від 14 грудня 2023 року № 493)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування завдань (робіт, заходів, питань)** | | **Підстава**  **(мета, обґрунтування)** | **Відповідальні за виконання** | | **Термін виконання** | |
| **Розділ 1. Реалізація Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей**  **з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік**  (затвердженого рішенням КРАІЛ від 13 грудня 2022 № 429 (зі змінами)),  далі – План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | | | | | | | |
| **Розділ 2. Здійснення діяльності з надання адміністративних послуг** | | | | | | | |
| 2.1. | Забезпечення ведення та функціонування реєстрів:  1) Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;  2) Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;  3) Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;  4) Реєстру організаторів букмекерської діяльності;  5) Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет;  6) Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. | | Закон України від 14 липня 2020 р. №768–IХ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768): ч. 1 ст. 5, п. 11 ч. 1 ст. 8;  Закон України від 06 вересня 2012 р. №5204-VI «Про державні лотереї в Україні» (далі - Закон № 5204): ч. 3 ст. 5;  Національна програма інформатизації на 2022-2024 роки, затверджена постановою Верховної Ради України від 08 липня 2022 р. № 2360-ІХ;  Рішення КРАІЛ від 16 лютого 2021 р. № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації»;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Управління ведення реєстрів та переліків Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  На виконання частини четвертої статті 5 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – також Закон № 768) рішенням КРАІЛ від 22.04.2021 № 167 затверджено Порядок формування і ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет (далі – Реєстри).  Наразі відповідні Реєстри перебувають у стадії розроблення. З огляду на це, з метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо виданих КРАІЛ ліцензій та дозволів рішенням від 16.02.2021 № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації» (із змінами згідно з рішеннями КРАІЛ № 214 та № 215 від 30.04.2021) запроваджено розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ (www.gc.gov.ua) у рубриці «Реєстри та переліки» низки інформацій, згідно із затвердженими формами.  Протягом 2023 року для забезпечення публічного доступу до інформації щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального обладнання, на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «Реєстри та переліки» провадилося шляхом доповнення та актуалізації інформації. Так, станом на 01.01.2024 розміщена інформація щодо:  - 21 суб’єкта господарювання, що отримували право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, з них ліцензії 6 суб’єктів господарювання - ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАГЕЙМ», ТОВ «ДЖОКЕР.ЮА» та ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «ПОІНТЛОТО» та ТОВ «ПАРІМАТЧ» анульовано;  - 10 суб’єктів господарювання, що отримали право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, з них ліцензії 5 суб’єктів господарювання - ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС», ТОВ «ШТОРМ ЮКРЕЙН», ТОВ «КАЗИНО «ПРЕМ´ЄР ПАЛАЦ» та ТОВ «ХАРКІВ ПАЛАС КЛУБ» анульовано;  - 14 суб’єктів господарювання, що отримали право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, з них ліцензії 5 суб’єктів господарювання – ТОВ «ГЕЙМДЕВ», ТОВ «СОЛО ГЕЙМС», ТОВ «ГРАЛЬНИЙ КЛУБ «ЛОРД», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН» та ТОВ «ФАН ГЕЙМ» анульовано;  - 3 суб’єктів господарювання, що отримали право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, з них ліцензію ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» анульовано;  - 6 суб’єктів господарювання, що отримували право на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, з них ліцензії 3 суб’єктів господарювання - ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПАРІМАТЧ» та ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» – анульовано;  - 1 ліцензії, виданої у 2023 році на букмекерський пункт;  - 6410 ліцензій на гральне обладнання, з яких ліцензії на використання 1857 одиниць грального обладнання видано у 2023 році (1813 ліцензій на гральні автомати, 31 ліцензія на гральні столи та 13 ліцензій на гральні столи з кільцем рулетки). Станом на 01.01.2024 3799 ліцензій на гральне обладнання анульовано (3677 ліцензій на гральні автомати, 86 ліцензій на гральні столи та 36 ліцензій на гральні столи з кільцем рулетки);  - 25 суб’єктів господарювання, що отримали право на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, з них ліцензії 3 суб’єктів господарювання - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», ТОВ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «СТ ГЕЙМІНГ ЮКРЕЙН» – анульовано;  - 6 суб’єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання, відповідно до переліку, визначеного рішенням КРАІЛ від 30.11.2023 № 433;  - 107 виданих дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону № 768.  З метою покращення рівня надання інформаційних послуг громадськості, на забезпечення прозорості діяльності КРАІЛ та доступу до інформації про діяльність організаторів азартних ігор, на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «Для громадськості» запроваджено ведення рубрики «Легальні гральні заклади та вебсайти». На виконання абзацу третього частини третьої статті 5 Закону України «Про державні лотереї в Україні» КРАІЛ рішенням від 21.07.2021 № 440 затверджено Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні (далі – Перелік).  Станом на 01.01.2024 до Переліку внесено інформацію щодо 24 державних лотерей, запроваджених в Україні після наділення КРАІЛ повноваженнями Уповноваженого органу у сфері лотерейної діяльності.  З метою забезпечення функціонування електронних реєстрів КРАІЛ листом від 02.05.2022 № 13-5/507 надіслано до Мінцифри пропозиції КРАІЛ до Національної програми інформатизації на 2023 та 2023–2025 роки, щодо виділення фінансування, у тому числі, на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ. На виконання наказу КРАІЛ від 23.11.2022 № 111-ОД «Про розробку технічного завдання на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ» розроблено технічне завдання на послугу зі створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ.  Разом з тим Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» видатків за бюджетною програмою «Національна програма інформатизації» не передбачено. КРАІЛ надіслано до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024–2026 роки.  Враховуючи, що інформаційна система електронних реєстрів КРАІЛ буде взаємодіяти з Державною системою онлайн-моніторингу (ДСОМ), КРАІЛ постійно інформувала Кабінет Міністрів України про відсутність відповідного фінансування на створення ДСОМ, у тому числі, інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ. | | | | | | | |
| 2.2 | Забезпечення ведення переліків та інформації:  - перелік суб’єктів сертифікації;  - інформація про видані дозволи, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам встановленим законом. | | Закон № 768: п. 14 ч. 1 та ч. 2 ст. 8;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Управління ведення реєстрів та переліків | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  Забезпечено публічний доступ до інформації щодо виданих КРАІЛ ліцензій та дозволів рішенням від 16.02.2021 № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації» (із змінами згідно з рішеннями КРАІЛ № 214 та № 215 від 30.04.2021) запроваджено розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ у рубриці «Реєстри та переліки» низки інформацій, згідно із затвердженими формами, зокрема розміщено Перелік суб’єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання, визначений рішенням КРАІЛ від 30.11.2023 № 433 (містить 6 суб’єктів станом на 01.01.2024), та перелік дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом № 768 (загальна кількість дозволів – 107, з них 6 дозволів видано у 2023 році). | | | | | | | |
| 2.3 | Забезпечення відкритості та безоплатного публічного доступу до реєстрів організаторів азартних ігор (Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет), Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, а також відповідних переліків суб’єктів сертифікації, грального обладнання, що підлягає сертифікації та інформації про видані дозволи шляхом розміщення їх на офіційному вебсайті КРАІЛ та їх актуалізація у терміни визначені законодавством. | | Закон № 768: ч. 2 ст. 5, п. 14 ч. 1, ст. 8;  Закон № 5204: абз. 3, ч. 3, ст. 5;  Рішення КРАІЛ від 16 лютого 2021 р. № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації»;  Наказ Голови КРАІЛ від 17 листопада 2021 р. № 333-ОД «Про розширення функціонування офіційного вебсайту КРАІЛ»  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Управління ведення реєстрів та переліків  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  Забезпечено відкритість та безоплатний публічний доступ до реєстрів організаторів азартних ігор (Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет), Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, а також відповідних переліків суб’єктів сертифікації, грального обладнання, що підлягає сертифікації та інформації про видані дозволи шляхом розміщення їх на офіційному вебсайті КРАІЛ (www.gc.gov.ua) у рубриці «Реєстри та переліки» та їх актуалізація у терміни, визначені законодавством, відповідно до рішення КРАІЛ від 16.02.2021 № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації» (із змінами згідно з рішеннями КРАІЛ від 30.04.2021 № 214 та № 215). | | | | | | | |
| 2.4 | Введення та забезпечення функціонування інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ:  1) створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ;  2) супроводження та розширення функціональних можливостей інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ;  3) запровадження електронного кабінету ліцензіата. | | Національна програма інформатизації на 2022-2024 роки, затверджена постановою Верховної Ради України від 08 липня 2022 р. № 2360-ІХ;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління ведення реєстрів та переліків | | | Протягом року |
| Інформація про виконання:  Для забезпечення функціонування інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ листом від 02.05.2022 № 13-5/507 КРАІЛ надіслано до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2023 та 2023–2025 роки, щодо виділення фінансування, у тому числі, на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ. Відповідно до наказу КРАІЛ від 23.11.2022 № 111-ОД, з урахуванням наданих самостійними структурними підрозділами КРАІЛ пропозицій, розроблено технічне завдання на послугу зі створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ та затверджено керівником апарату КРАІЛ від 10.02.2023.  Листом від 06.01.2023 № 13-2/37 КРАІЛ надіслано Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України інформацію про формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2023 та 2023–2025 роки.  У січні 2023 року Мінцифри повідомило КРАІЛ, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» видатків за бюджетною програмою «Національна програма інформатизації» не передбачено. Листом від 11.04.2023 № 13-5/768 КРАІЛ надіслані до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024–2026 роки щодо виділення фінансування, у тому числі, на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ. Листом від 15.05.2023 № 13-2/1022 КРАІЛ звернулась до Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України щодо сприяння у виділенні КРАІЛ видатків розвитку для спрямування їх на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ. Крім того, враховуючи, що інформаційна система електронних реєстрів КРАІЛ буде взаємодіяти з Державною системою онлайн-моніторингу, КРАІЛ постійно інформує Кабінет Міністрів України про відсутність відповідного фінансування на створення ДСОМ, у тому числі інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ, зокрема: листами від 04.04.2023 № 13-2/685, від 21.04.2023 № 13-2/877, від 22.05.2023 № 13- 2/1082, від 02.06.2023 № 13-5/1186, від 22.06.2023 № 13-2/1296, від 10.07.2023 № 13-5/1430, від 21.07.2023 № 13-2/1486, від 10.08.2023 № 13-2/1647 та від 03.11.2023 № 13-5/2436 КРАІЛ інформувала КМУ про відсутність відповідного фінансування на створення ДСОМ. Також листами від 19.05.2023 № 13-3/1080 та від 22.05.2023 № 13-2/1090 КРАІЛ звернулася до Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Д. Гетманцева та відповідно до Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки технологій – Міністра цифрової трансформації М. Федорова щодо сприяння у виділенні КРАІЛ фінансування на створення ДСОМ. Пропозиції щодо виділення фінансування на створення Інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ також було надано в рамках бюджетного запиту КРАІЛ на 2024–2026 роки.  На виконання частини четвертої статті 5 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) КРАІЛ рішенням від 22.04.2021 № 167 затверджено Порядок формування і ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет (далі – Реєстри).  З метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо виданих КРАІЛ ліцензій та дозволів рішенням від 16.02.2021 № 52 «Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації» (із змінами згідно з рішеннями КРАІЛ від 30.04.2021 № 214 та № 215) запроваджено розміщення на офіційному вебсайті в рубриці «Реєстри та переліки» низки інформацій, згідно із затвердженими формами. | | | | | | | |
| 2.5 | Створення комплексної системи захисту інформації. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу | | | Протягом року |
| Інформація про виконання:  Забезпечено виконання робіт по Комплексній системі захисту інформації КРАІЛ класу «3» та отримано від Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вебпортал) (від 14.01.2023 № 210В). | | | | | | | |
| 2.6 | Формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання у паперовій та/або електронній формі. | | Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: п.5, ч. 2, ст. 6;  Закон № 768;  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Положення про КРАІЛ: абз. 10 та абз. 12 пп. 1 п. 4  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Управління ведення реєстрів та переліків | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  Забезпечено на постійній основі формування та ведення ліцензійних справ, їх зберігання в паперовій та електронній формах відповідно до положень Ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, та Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300.  Для забезпечення ведення, формування та збереження ліцензійних справ у електронній формі створено окремий дисковий простір з обмеженим доступом на сервері КРАІЛ та розроблено MVP вебінтерфейсу для ведення Реєстру ліцензіатів та взаємодії з інформаційним ресурсом РНБО «СОТА».  Протягом 2023 року опрацьовано 74 пакети документів про зміни даних, що зазначені в документах організаторів азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі та які долучені для подальшого формування ліцензійних справ організаторів азартних ігор. Також на постійній основі здійснювалися перевірки проєктів рішень КРАІЛ у сфері ліцензування щодо наявності положень про долучення відповідних документів до ліцензійних справ.  У 2023 році ліцензії на випуск і проведення лотерей не видавались у зв’язку з відсутністю відповідних ліцензійних умов. | | | | | | | |
| 2.7 | Здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування (з висвітленням актуальної інформації на вебсайті КРАІЛ). | | Положення про КРАІЛ: абз. 13 пп. 1 п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент методології  Департамент юридичного забезпечення  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | | Протягом року |
| Інформація про виконання:  Забезпечено здійснення на постійній основі інформаційного та методичного супроводження ліцензування з висвітленням актуальної інформації на вебсайті КРАІЛ. Так, на офіційному вебсайті КРАІЛ та на офіційних сторінках у соціальних мережах протягом 2023 року оприлюднювалася інформація щодо:  - особливостей отримання ліцензії на гральний автомат, який передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців;  - наближення граничного строку для внесення несплачених ліцензійних платежів у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор;  - звітності організаторів азартних ігор: висновки за результатами 2022 звітного року;  - належного формування звітності організаторами азартних ігор у визначених порядку та строки;  - строків подання фінансової звітності організаторами азартних ігор;  - сертифікації грального обладнання;  - наслідків використання грального обладнання, на яке не було отримано ліцензії;  - належного формування та подання звітності організаторами азартних ігор у визначених порядку та строки;  - вжитих заходів для нейтралізації загроз національній безпеці;  - нових ліцензій та нових учасників ринку азартних ігор;  - прийняття перших рішень про анулювання ліцензій за несплату;  - нових ліцензій;  - того, що не менше 50 гральних автоматів має бути розміщено в залах гральних автоматів;  - необхідності своєчасної актуалізації свідоцтва про встановлення готелю певної категорії;  - актуалізації контактних засобів зв’язку ліцензіатів;  - рекомендації стосовно документів, які підтверджують права на бренд;  - актуалізованого переліку суб’єктів сертифікації;  - оновлення Календаря подання звітності на 2024 рік;  - зміни суми цільового банківського депозиту чи банківської гарантії.  З метою доведення до учасників ринку азартних ігор інформації щодо найпоширеніших запитань, які виникають у заявників/ліцензіатів у сфері ліцензування азартних ігор та лотерей, створено на офіційному вебсайті КРАІЛ новий розділ «Запитання – відповіді у сфері ліцензування» з подальшим розміщенням відповідей на найпоширеніші запитання, зокрема:  - Чи змінюється протягом строку дії ліцензії сума цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати?  - Чи має право організатор азартних ігор на розстрочення (оплату частинами) або відстрочення (відтермінування) плати за ліцензію в період дії воєнного стану?  - Які наслідки порушення строків плати за ліцензію?  - Які документи подаються до органу ліцензування у разі зміни керівника, головного бухгалтера, учасників, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників ліцензіата?  - Заява на одержання дозволу не містить окремої графи для внесення інформації щодо переліку приміщень, у яких планується організація та проведення азартних ігор. Яким чином зазначати ці приміщення?  - Який режим роботи гральних закладів під час дії воєнного стану?  - Яка звітність подається організаторами азартних ігор до КРАІЛ?  - До переліку документів, що подаються для отримання ліцензії, включено також довідку про відсутність судимості в Україні фізичних осіб. Чи прирівнюється витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» до довідки про відсутність судимості в Україні?  - Чи обов’язково повідомляти орган ліцензування про відкриття/закриття грального закладу?  - Чи змінюється протягом строку дії ліцензії сума щорічного ліцензійного платежу у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати?  - Чи може організатор азартних ігор отримати декілька ліцензій, у тому числі, на різні види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор?  - Які вимоги встановлені для рекламування азартних ігор?  - Які вимоги встановлюються до оформлення документів, які подаються для отримання ліцензій та дозволів?  - Готель, у приміщенні якого планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, має двох власників. Чи потрібно для одержання дозволу подавати дві заяви?  - Назву вулиці місцерозташування (адреси) готелю, згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування, перейменовано. У правовстановлюючих документах та технічному паспорті вказано різні адреси готелю. Чи потрібно вносити зміни до зазначених документів для одержання дозволу?  Також забезпечено в розділі «Діяльність/Плани та звіти» щомісячне висвітлення інформації щодо [виданих КРАІЛ ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і ліцензій на випуск та проведення лотерей](https://www.gc.gov.ua/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/Info%2001.09.2023/Info_01.09.2023.pdf) у 2021, 2022, 2023 роках (зазначену інформацію за 2023 рік наведено щомісячно), а саме [щодо кількості виданих та анульованих КРАІЛ ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і ліцензій на випуск та проведення лотерей, а також сплачених коштів до державного бюджету за ліцензії](https://www.gc.gov.ua/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/Info%2001.09.2023/Tabl_1_01.09.2023.xlsx) (інформацію наведено по роках, за звітний період та наростаючим підсумком). Посилання <https://www.gc.gov.ua/ua/Plany-roboty-Komisii.html>.  У зв’язку з розробкою проєктів нормативно-правових актів щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор» та до Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», затвердженого рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 17 грудня 2020 року № 26, зареєстрованого в Мін’юсті 15 січня 2021 року за № 65/35687, забезпечено підготовку відповідних інформаційних повідомлень та проведено електронні консультації з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості. | | | | | | | |
| 2.8 | Опрацювання документів, що подаються заявниками для отримання ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор та дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим законом, підготовка відповідних проєктів рішень КРАІЛ для розгляду на засіданнях КРАІЛ. | | Закон № 768: ч. 2 ст. 8, ст. 46;  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1341 «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Порядок видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», затвердженого рішенням КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2021 року за № 65/35687;  Положення про КРАІЛ:, абз. 41 пп. 1 п.4 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Департамент юридичного забезпечення  Управління ведення реєстрів та переліків | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  Після реєстрації та попереднього розгляду документів, що подаються заявниками для отримання ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор та дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом, забезпечується опрацювання зазначених документів та подальша підготовка відповідних проєктів рішень КРАІЛ для розгляду на засіданнях КРАІЛ. Також у рамках опрацювання документів, що подаються заявниками для отримання ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор та дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим законом, відповідним самостійним структурним підрозділом КРАІЛ готуються інформаційно-довідкові та аналітичні матеріли щодо виявлених розбіжностей між інформацією, що міститься у Реєстрах і переліках, та інформацією, що міститься в документах, поданих заявниками.  Загальна кількість зареєстрованих та опрацьованих у 2023 році КРАІЛ документів, що подані суб’єктами для отримання ліцензій, дозволів становить 2 374 шт., з них:  1. Заяв на отримання ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор – 2366, за результатами розгляду яких прийняті рішення про видачу ліцензій – 1876, з них:  - ліцензія на гральний автомат – 1813;  - ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки – 44 (31/13);  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет – 6;  - ліцензія на букмекерський пункт – 1;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 3;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 4;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності – 1;  - ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор – 4.  2. Заяв на одержання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі протягом 2023 року, – 8, з них:  - прийнято рішення про видачу дозволу – 6;  - прийнято рішення не видавати дозволу – 2.  Загальна кількість прийнятих органом ліцензування за 2023 рік рішень становить 156 (з питань ліцензування та дозволів).  Від початку введення воєнного стану в Україні до КРАІЛ надходили звернення ліцензіатів щодо провадження діяльності в умовах воєнного стану, зокрема, про тимчасове закриття гральних закладів, звільнення ліцензіатів від відповідальності за несплату або прострочення здійснення плати за ліцензію у зв’язку з настанням обставин форс-мажору внаслідок військової агресії російської федерації тощо. Також до КРАІЛ надходили повідомлення про закриття наземних гральних закладів. Таким чином, наслідком військового вторгнення в Україну та введення воєнного стану є тимчасове/часткове зупинення здійснення господарської діяльності більшості організаторів азартних ігор, з огляду на що обсяги та результати такої діяльності є достатньо низькими та відповідно відкриті гральні заклади не потребують нових ліцензій на гральне обладнання (гральні столи, гральні столи з кільцем рулетки, гральні автомати). Крім того, у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 314) з урахуванням подальших змін, строки дії чинних строкових ліцензій та документів дозвільного характеру були автоматично продовжені, а періодичні, чергові платежі за ними на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування були відтерміновані.  З метою забезпечення своєчасного надходження коштів до державного бюджету, за ініціативою КРАІЛ 28.02.2023 постановою Кабінету Міністрів України № 173 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314» (далі – Постанова № 173) було внесено зміни до Постанови № 314 та передбачено, що зазначена вище норма не поширюється на строк дії ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор та плати за такі ліцензії. Такі зміни набрали чинності 03.03.2023. Зокрема, Постановою № 173 встановлено, що несплачені до дня набрання чинності цією постановою щорічні платежі за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачуються у тридцятиденний строк з дня набрання чинності цією постановою. Протягом зазначеного строку суб’єкти господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор повинні подати КРАІЛ документи, що підтверджують внесення плати за ліцензії. Водночас не всі організатори азартних ігор після закінчення вказаного граничного тридцятиденного строку належним чином виконали встановлений Законом обов’язок щодо своєчасного внесення плати за ліцензії.  Враховуючи викладене, після відновлення роботи КРАІЛ прийнято рішення про анулювання 3469 ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор:   1. Ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор – 21, з них:   - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 5;  - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет – 2;  - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності – 1;  - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 12;  - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет – 1.  2. Ліцензій на гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, гральний стіл з кільцем рулетки) – 3445, з них:  - ліцензій на гральний стіл – 66;  - ліцензій на гральний стіл з кільцем рулетки – 29;  - ліцензій на гральний автомат – 3350.  3. Ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор – 3.  Внаслідок анулювання ліцензій певна частина організаторів азартних ігор протягом короткого періоду часу звернулася до КРАІЛ із заявами про отримання нових ліцензій на заміну анульованих, за результатами розгляду яких прийняті, зокрема:  Рішення про залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду – 29, з них:  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет – 4;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 2;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 4;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет – 2;  - інвестиційна ліцензія – 1.  - ліцензія на гральний автомат – 16.  Рішення про відмову у видачі ліцензій – 6:  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет – 2;  - ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 1;  - ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки – 1;  - ліцензія на гральний автомат – 1;  - інвестиційна ліцензія – 1. | | | | | | | |
| 2.9 | Опрацювання документів, прозміни даних, що зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі. | | Закон № 768: пп. 22 п. 1 ст.15, ст. 46;  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1341 «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»;  Положення про КРАІЛ:, абз. 41 пп. 1 п .4 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Департамент юридичного забезпечення  Управління ведення реєстрів та переліків | | | Протягом року  (постійно) |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року опрацьовано 115 повідомлень про зміни даних, зазначених у документах організаторів азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі. За результатами їх опрацювання:  - підготовлено та забезпечено прийняття 52 рішень КРАІЛ щодо внесення змін до реєстрів організаторів азартних ігор;  - підготовлено та надіслано організаторам азартних ігор 51 лист щодо необхідності уточнення інформації, наданої ними в заявці/повідомленні, про внесення змін;  - підготовлено інформаційно-довідкові та аналітичні матеріли щодо виявлених розбіжностей та/або неузгодженостей між інформацією, що міститься у відповідних реєстрах і переліках, та інформацією, що міститься в наданих організаторами азартних ігор повідомленнях про зміни.  Крім того, опрацьовано 40 повідомлень організаторів азартних ігор про відкриття/закриття гральних закладів. | | | | | | | |
| 2.10 | Забезпечення актуалізації та удосконалення законодавства, внутрішніх організаційно-розпорядчих документівз питань ведення реєстрів та переліків (у разі необхідності). | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.1 | Самостійні структурні підрозділи (далі –ССП) | | | Протягом року |
| Інформація про виконання:  На засіданні КРАІЛ, яке відбулося 29.08.2023 прийнято рішення КРАІЛ № 223 «Про схвалення доопрацьованого проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері».  Крім того, підготовлено проєкт рішення КРАІЛ «Про внесення змін до деяких рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» схвалений рішенням КРАІЛ від 15.08.2023 № 167, яким зокрема, Порядок формування і ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет, затверджений рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 22 квітня 2021 року № 167, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 червня 2021 року за № 746/36368 приведено у відповідність із вимогами Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».  Рішення КРАІЛ від 13 жовтня 2023 року № 295 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2023 року за № 1890/40946 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням КРАІЛ від 03 листопада 2023 року № 362 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13 жовтня 2023 року № 295», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2023 року за № 1947/41003) набрало чинності 15.12.2023. | | | | | | | |
| **Розділ 3. Функціонування системи державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у сфері лотерейної діяльності.**  **Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у сфері лотерейної діяльності, застосування фінансових санкцій за порушення вимог законодавства** | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення розробки проєктів нормативно-правових актів з питань здійснення державного нагляду (контролю). | | Закон № 768;  Закон № 5204;  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877);  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р.;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2 | Департамент методології  Департамент нагляду та контролю  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент юридичного забезпечення | | Відповідно до Плану регулятор них актів КРАІЛ на 2023 р. | |
| Інформація про виконання:  З питань здійснення державного нагляду (контролю) у 2023 році забезпечено розробку:  1. Доопрацьованого проєкту Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану», схваленого рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 87.  2. Проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор», схваленого рішенням КРАІЛ від 14.12.2023 № 474.  3. Доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу», схваленого рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 88. На засіданні 19.12.2023 Уряду ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу».  4. Проєкту рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про затвердження Порядку отримання інформації Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей», схваленого рішенням КРАІЛ від 25.08.2023 № 183. Рішення КРАІЛ від 07 листопада 2023 року № 373 «Про затвердження Порядку отримання інформації Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей» (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням КРАІЛ від 28 листопада 2023 року № 423 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 07 листопада 2023 року № 373», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2023 року за № 2075/41131).  5. Проєкту рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ «Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор», схваленого рішенням КРАІЛ від 14.12.2023 № 476. | | | | | | | |
| 3.2 | Забезпечення впровадження вимог нормативно-правових актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) щодо застосування фінансових санкцій. | | Закон № 768: ст.58, ст. 59;  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 р. № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів);  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року фінансові санкції (штрафи) до організаторів азартних ігор відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 р. № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)» не застосовувались. | | | | | | | |
| 3.3 | Забезпечення розробки проєктів нормативно-правових актів для функціонування Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). | | Закон № 768: п. 25, ч. 1, ст. 8, ст. 12;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2;  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | Департамент методології  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент юридичного забезпечення  Департамент нагляду та контролю | | Відповідно до Плану регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | |
| Інформація про виконання:  За результатами опрацювання зауважень та пропозицій Мінцифри, Мінфіну, ДПС та Держфінмоніторингу, забезпечено доопрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу», схваленого рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 88.  Проєкт постанови погоджено рішенням КРАІЛ від 30.11.2023 № 427 та листом від 04.12.2023 № 11-2/2705 подано на розгляд Уряду.  На засіданні Уряду 19.12.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу». | | | | | | | |
| 3.4 | Створення належних умов для забезпечення завантаження до ДСОМ усіх відомостей, встановлених Законом № 768, за період діяльності організаторів азартних ігор до введення в експлуатацію ДСОМ (*після впровадження ДСОМ*).  Супроводження та розширення функціональних можливостей ДСОМ *(після впровадження ДСОМ).* | | Закон № 768: п. 25, ч. 1, ст. 8, ст. 12;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2;  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  КРАІЛ листами від 04.04.2023 № 13-2/685, від 21.04.2023 № 13-2/877, від 22.05.2023 № 13-2/1082, від 02.06.2023 № 13-5/1186, від 22.06.2023 № 13- 2/1296, від 10.07.2023 № 13-5/1430, від 21.07.2023 № 13-2/1486, від 10.08.2023 № 13-2/1647 КРАІЛ та від 03.11.2023 № 13-5/2436 інформувала Кабінет Міністрів України про відсутність відповідного фінансування на створення ДСОМ.  Також КРАІЛ звернулася до Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Д. Гетманцева та до Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації М. Федорова (листи від 19.05.2023 № 13-3/1080 та від 22.05.2023 № 13-2/1090) щодо сприяння у виділенні КРАІЛ фінансування на створення ДСОМ та листом КРАІЛ від 11.04.2023 № 13-5/768 надіслала до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки, серед яких передбачено створення та розширення функціоналу ДСОМ.  Листом КРАІЛ від 07.07.2023 надіслано Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, як головному розпоряднику коштів державного бюджету, підготовлені відповідно до вимог Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 року № 751, пропозиції для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави.  Також надані пропозиції щодо виділення фінансування на створення ДСОМ у рамках бюджетного запиту КРАІЛ на 2024–2026 роки. | | | | | | | |
| 3.5 | Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу забезпечує належне виконання завдань, встановлених Законом № 768 (після впровадження ДСОМ). | | Закон № 768: п. 25, ч. 1, ст. 8, ст. 12;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2;  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент нагляду та контролю | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Проведення моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу стане можливим після впровадження ДСОМ. | | | | | | | |
| 3.6 | Проведення попередньої оцінки та підготовка пропозицій щодо наявних ресурсів КРАІЛ для забезпечення можливості охоплення наглядом (контролем) гральних закладів з урахуванням територіальності їх розташування. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.4 | **Департамент нагляду та контролю**  **Департамент юридичного забезпечення**  **Управління персоналом**  **Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності** | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У зв’язку з мораторієм на проведення перевірок, введеним постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», проведення КРАІЛ заходів державного нагляду (контролю) було призупинено, крім позапланових перевірок, які відновлено в листопаді 2023 року у зв’язку із внесенням змін до зазначеної постанови (детальніше у п. 3.13). Враховуючи викладене, КРАІЛ забезпечено відповідними ресурсами для проведення позапланових перевірок. | | | | | | | |
| 3.7 | Проведення оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також від провадження господарської діяльності у лотерейній сфері. | | Закон № 877: ч. 2 ст. 5  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2, 1.3 | Департамент нагляду та контролю | | до 5 жовтня | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено проведення оцінки ризиків від провадження організаторами азартних ігор господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (далі – оцінка ризиків) та підготовлено проєкт рішення КРАІЛ «Про визначення Переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році» для розгляду на найближчому засіданні КРАІЛ.  13.10.2023 прийнято рішення КРАІЛ № 319 «Про визначення Переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році». | | | | | | | |
| 3.8 | Визначення переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у лотерейній сфері та забезпечення внесення визначених законодавством відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). | | Закон № 877: абз. 8 ч. 1 ст. 5  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент нагляду та контролю  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління ведення реєстрів та переліків | | До 15 жовтня | |
| Інформація про виконання:  У березні 2023 року КРАІЛ отримано доступ до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК), держателем якої є Державна регуляторна служба України, та завантажено звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) КРАІЛ за 2022 рік в ІАС ДНК.  Також упродовж 2023 року забезпечено ведення переліку суб’єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію КРАІЛ, та систематичне внесення змін до нього у разі прийняття рішення про анулювання ліцензій КРАІЛ.  На виконання підпункту 1 пункту 1 рішення КРАІЛ від 13.10.2023 №319 «Про визначення Переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році» забезпечено внесення Переліку суб’єктів, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).  Визначення переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у лотерейній сфері, та забезпечення внесення визначених законодавством відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) здійснюватимуться після здійснення КРАІЛ ліцензування, у разі прийняття Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку сплати плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей. | | | | | | | |
| 3.9 | Звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю). | | Закон № 877: абз. 11 ч. 1 ст. 5 | Департамент нагляду та контролю | | До 01 листопада | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено внесення до 01.11.2023 відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного (нагляду) контролю для формування системою комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).  За результатами опрацювання внесеної інформації інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю) сформовано План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2024 рік, затверджений наказом Державної регуляторної служби України від 14.11.2023 № 183 (*розміщений на офіційному вебсайті ДРС www.drs.gov.ua)*. | | | | | | | |
| 3.10 | Затвердження та оприлюднення на офіційному вебсайті Річних планів здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), та внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). | | Закон № 877: абз. 13 ч. 1 ст. 5 | Департамент нагляду та контролю  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | До 1 грудня | |
| Інформація про виконання:  На основі проведеної оцінки ризиків прийнято рішення КРАІЛ від 13.10.2023 № 319 «Про визначення Переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році» (далі – рішення № 319) та забезпечено розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ та на офіційних сторінках КРАІЛ у соціальних мережах інформації щодо переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році.  На виконання підпункту 1 пункту 1 зазначеного рішення № 319 забезпечено внесення переліку суб’єктів, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2024 році, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). А також із врахуванням комплексного плану заходів державного нагляду (контролю) на 2024 рік, затвердженого наказом ДРС, актуалізовано дати початку проведення планових заходів державного (нагляду) контролю для суб’єктів господарювання, які визначені згідно з рішенням № 319.  Відповідно, рішенням КРАІЛ від 21.11.2023 № 404 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) КРАІЛ на 2024 рік, який внесено до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).  Інформацію про затверджений Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2024 рік (файл) розміщено на офіційному сайті КРАІЛ (www.gc.gov.ua) в інформаційному блоці «Інформація про здійснення заходів державного нагляду (контролю)» підрозділу «Державний нагляд (контроль)» розділу «Діяльність». | | | | | | | |
| 3.11 | Забезпечення представництва інтересів КРАІЛ в судах під час розгляду спорів з приводу здійснення заходів державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор. | | Закон № 768: ч. 1, ст. 8  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено представництво інтересів КРАІЛ у суді під час оскарження ТОВ «ПОІНЛОТО» рішень КРАІЛ про проведення позапланової перевірки та її результатів. | | | | | | | |
| 3.12 | Підготовка Звіту про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей за 2022 рік. | | Закон № 877: ч. 3 ст. 5 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення | | До 01 квітня | |
| Інформація про виконання:  Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей за 2022 рік завантажено до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у встановлений термін. | | | | | | | |
| 3.13 | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 2023 році шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок (методом контрольних закупок). | | Закон № 877  Закон № 768: ст. 10  Закон № 5204: ст. 13  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент нагляду та контролю | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У листопаді 2023 року внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2023 № 1167 «Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303», якою відновлено право КРАІЛ проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор (у тому числі фактичні перевірки методом контрольних закупок) та у лотерейній сфері – за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та статті 13 Закону України «Про державні лотереї в Україні».  Отже, із листопада 2023 року КРАІЛ розпочато проведення позапланових перевірок у сфері організації та проведення азартних ігор та загалом до кінця 2023 року проведено 2 позапланові перевірки. | | | | | | | |
| 3.14 | Забезпечення підготовки проєктів рішень КРАІЛ про застосування фінансових санкцій (штрафів).  Забезпечення належного рівня вмотивованості та обґрунтованості при підготовці та прийнятті рішень КРАІЛ про застосування фінансових санкцій, забезпечення повідомлення організатора азартних ігор, а також їх оприлюднення на вебсайті КРАІЛ. | | Закон № 768: п. 24, ч. 1 ст. 8, ст. 58, 59;  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 р. № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»;  Стратегічний план КРАІЛ на2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Управління ведення реєстрів та переліків | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року фінансові санкції (штрафи), передбачені статтями 58 та 59 Закону № 768 ,не застосовувалися. | | | | | | | |
| 3.15 | Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями з метою застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про рекламу азартних ігор, рекламу торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри. | | Закон № 768: п. 24, ч. 1 ст. 8, ст. 58, 59;  Постанова Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 р. № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»;  Стратегічний план КРАІЛ на2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Управління ведення реєстрів та переліків | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Законом України № 3136-IX «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)», прийнятим 30.05.2023, КРАІЛ з 02.10.2023 наділено повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.  У зв’язку з прийняттям зазначеного Закону № 3136-IX потребувало підготовки відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 № 101 «Про затвердження Порядку застосування КРАІЛ фінансових санкцій (штрафів)» та інших нормативно-правових актів КРАІЛ організовано низку робочих нарад, зокрема 27.09.2023 організовано та проведено в приміщенні «УкрІнформ» круглий стіл щодо змін до Закону України «Про рекламу» та ролі КРАІЛ у дотриманні вимог законодавства про рекламу азартних ігор.  Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 року № 1313 внесено зміни до Порядку застосування КРАІЛ фінансових санкцій (штрафів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101.  У зазначений період перевірки щодо дотримання законодавства про рекламу азартних ігор, рекламу торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, не проводилися, фінансові санкції (штрафи), передбачені статтями 58 та 59 Закону № 768, не застосовувалися.  Документування управлінської діяльності щодо питань взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями з метою застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про рекламу азартних ігор, рекламу торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, здійснювалось на постійній основі. Забезпечено підготовку та розміщення на офіційному вебсайті та в соціальних мережах КРАІЛ інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для інформування громадськості з питань дотримання законодавства про рекламу в сфері азартних ігор. | | | | | | | |
| 3.16 | Взаємодія з органами державної виконавчої служби в порядку, передбаченому Законом, для забезпечення примусового виконання рішень КРАІЛ про застосування фінансових санкцій, передбачених Законом. | | Закон № 768: ч. 12 ст. 58;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.3 | Департамент юридичного забезпечення  Департамент нагляду та контролю | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року фінансові санкції (штрафи), передбачені статтями 58 та 59 Закону № 768 не застосовувалися. | | | | | | | |
| **Розділ 4. Реалізація заходів, спрямованих на детінізацію господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері** | | | | | | | |
| 4.1 | Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, зокрема звернення до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів або незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерейта співпраця з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор, гральних закладів. | | Закон № 768: п. 18, ч. 1, ст. 8;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.1 | Департамент нагляду та контролю  Управління захисту прав громадян  Управління стратегічного розвитку та інвестування | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Звернення, що надходять до КРАІЛ, підлягають ретельному аналізу на предмет наявності відомостей, що можуть свідчити про порушення законодавства, зокрема нелегальної діяльності гральних закладів або незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей, та в разі наявності таких відомостей, вживаються відповідні заходи щодо передачі інформації правоохоронним органам для опрацювання та реагування.  Відповідно до пункту 30 частини першої статті 8 Закону № 768 КРАІЛ надано компетентним правоохоронним органам інформацію про адреси розміщення нелегальних гральних закладів для вжиття заходів у межах своїх повноважень та з метою протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та гральних закладів, зокрема надіслано до Бюро економічної безпеки України (БЕБ) для опрацювання та вжиття заходів у межах компетенції узагальнені переліки виявлених вебсайтів, які організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор в мережі Інтернет на території України без відповідної ліцензії.  Під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідно до пункту 18 частини першої статті 8 Закону № 768, забезпечено здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема для пошуку неліцензованих вебсайтів азартних ігор та лотерей здійснювався моніторинг мережі Інтернет, у тому числі, з використанням комп’ютерної програми «Serpstat» (з вересня 2023 року).  Опрацьовано інформацію щодо 2147 вебсайтів з ознаками азартної гри та/або лотерейної діяльності в мережі Інтернет на території України без відповідних ліцензій, з яких 582 вебсайти функціонують. Актуалізовану інформацію про зазначені вебсайти з урахуванням їх закриття відповідно до розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо блокування доменних імен, а також їх піддоменів, надіслано до правоохоронних органів. А також з метою реалізації положень статті 25 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на території України до вебсайту або його частини, затвердженого рішенням КРАІЛ від 30.08.2021 № 521, КРАІЛ за 2023 рік прийнято 140 рішень про направлення вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, з них:  85 рішень КРАІЛ про вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайтів;  55 рішень КРАІЛ про вимоги до постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах яких розміщені вебсайти, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії щодо обмеження доступу на (з) території України до цих вебсайтів.  За результатами перевірки виконання зазначених вимог із січня 2023 року КРАІЛ надіслала до правоохоронних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій, 90 листів. Зокрема, надіслано 45 листів із матеріалами до Бюро економічної безпеки України з метою перевірки фактів можливої незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей та 45 листів із матеріалами до Служби безпеки України з метою здійснення перевірки причетності вебсайтів до діяльності, що створює загрозу національній безпеці.  Відповідно до статті 32 Закону України «Про електронні комунікації», пунктів 14, 27 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812, НЦУ видані розпорядження про блокування доменних імен, а також їх піддоменів на рекурсивних DNS-серверах.  Також за результатом роботи щодо «детінізації» сфери азартних ігор КРАІЛ зафіксовано зміну механізмів, які використовуються неліцензованими в Україні організаторами азартних ігор для проведення фінансових операцій із внесення коштів на клієнтські (ігрові) рахунки гравців, зокрема для поповнення клієнтських рахунків гравців використовуються грошові перекази з картки на картку (p2p-платежі), в тому числі зарахування криптовалюти на клієнтський рахунок гравця. Також простежувалося, що до таких схем залучено значну кількість осіб, які, використовуючи персональні банківські платіжні картки різних банків, стають посередниками при проведенні фінансових операцій на користь нелегальних організаторів азартних ігор та сприяють вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 Кримінального кодексу України.  З огляду на це, КРАІЛ надіслано відповідні матеріали щодо виявлених схем обходження заборони здійснення платежів на користь неліцензованих організаторів азартних ігор із використанням банківських платіжних карток до Національного банку України та Бюро економічної безпеки України. А також 04.07.2023 проведено робочу зустріч із представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України з питань щодо обговорення стану та актуальних питань протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет та необхідності розробки більш досконалого механізму блокування нелегальних вебсайтів.  *Також КРАІЛ здійснювалася робота в рамках участі в державній санкційній політиці (детальніше також у п. 10.8 цього звіту).*  На засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня 2023 року (протокол № 36) схвалено План організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – План), введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145, згідно з яким КРАІЛ визначено головним виконавцем щодо забезпечення виконання пункту 4 Рішення та надано доручення інформувати Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.  Відповідно до Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого рішенням КРАІЛ від 15 серпня 2023 року № 168, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2023 року за № 1519/40575, КРАІЛ є учасником процесу реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності.  Таким чином, під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, згідно з пунктом 18 частини першої статті 8 Закону № 768, здійснювалися заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме за результатом такої роботи виявлені можливі факти обходу санкцій особами, зазначеними в додатку 2 до зазначеного Рішення РНБО, які здійснюють діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор (за результатами аналізу виконання рішення РНБО встановлено, що на кінець 2023 року залишалися доступними на (з) території України 12 вебсайтів).  Також КРАІЛ виявлено понад 80 вебсайтів із нелегальними азартними іграми, на яких використовуються торгові знаки (бренди) підсанкційних юридичних осіб. КРАІЛ звернулася за наданням інформації про виявлені вебсайти, які надають доступ до азартних ігор із використанням торговельних марок (брендів) підсанкційних юридичних осіб, що може свідчити про спробу обходу санкцій, до Адміністрації Державної служби спеціального спецзв’язку та захисту інформації (листами від 01.09.2023 № 14-5/1891 та від 22.12.2023 № 14-5/2953), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (листами від 01.09.2023 № 14-5/1892 та від 22.12.2023 № 14-5/2954), Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (листами від 01.09.2023 № 14-5/1893 та 22.12.2023 № 14-5/2938). КРАІЛ забезпечено надсилання до Апарату РНБО відповідної інформації щодо результатів моніторингу ефективності санкцій станом на 15.05.2023 та 08.09.2023 і повідомлено про можливі спроби обходу санкцій підсанкційними юридичними особами, зазначеними в додатку 2 до Рішення РНБО.  Здійснено моніторинг мережі Інтернет на предмет порушень у сфері азартних ігор. Також виявлені онлайн-медіа (як локальні місцеві, так і провідні національні), що містять рекламну інформацію про нелегальні онлайн-казино, яка подається у вигляді новин, пресрелізів тощо. З метою дотримання вимог та обмежень щодо розповсюдження та розміщення реклами азартних ігор, встановлених статтeю 22-1 Закону України «Про рекламу», щодо налагодження оперативної взаємодії в питаннях розгляду та погодження дозволів на розміщення реклами у сфері організації та проведення азартних ігор з огляду на наділення КРАІЛ повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням законодавства України про рекламу у вказаній сфері надсилано листи КРАІЛ до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України; Міністерства культури та інформаційної політики України; до обласних та Київської міської військової адміністрацій; органів місцевого самоврядування; комунального підприємства «Київський метрополітен». Також для налагодження взаємодії з питань реагування на розповсюдження нелегального рекламного контенту в мережі Інтернет надіслано листи КРАІЛ до Регіонального представництва Google LLC в Україні щодо взаємодії, спрямованої на припинення порушень замовниками реклами на інформаційних сервісах Google, та до Представництва міжнародної компанії «Meta» в Центральній та Східній Європі щодо організації обговорення можливих шляхів співпраці та реагування на випадки розповсюдження забороненої законодавством України реклами азартних ігор у соціальних мережах Facebook та Instagram.  На звернення БЕБ та КРАІЛ, а також на виконання Указу Президента України №145/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», НЦУ видані відповідні розпорядження про блокування доменних імен, а також їх піддоменів на рекурсивних DNS-серверах, на яких здійснюється діяльність з азартних ігор та лотерей. | | | | | | | |
| 4.2 | Реагування на звернення щодо порушення вимог законодавства в сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, які надходять до КРАІЛ. | | Закон № 768: п. 30 ч. 1 ст. 8;  Закон № 5204;  Рішення КРАІЛ від 11 серпня 2021 року № 482 «Про затвердження Положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2021 р. за № 1228/36850.  Закон України «Про звернення громадян»;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.1 | Департамент нагляду та контролю  Управління захисту прав громадян  Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено здійснення на постійної основі опрацювання та аналіз повідомлень, що надходять від державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів чи інших державних органів, а також розгляд інформації, що надходить від фізичних та юридичних осіб, у тому числі від громадських об’єднань та їхніх представників тощо.  Також, з метою належного реагування на випадки порушення у сфері азартних ігор та забезпечення можливості повідомити про такі випадки, на головній сторінці офіційного вебсайту КРАІЛ розміщено оновлену форму повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, створено окрему поштову скриньку для звернень громадян, а також забезпечено функціонування номера телефону безкоштовної «гарячої лінії» (0800-50-13-77). Усі повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять через спеціальну форму, розміщену на вебсайті КРАІЛ, та інші звернення громадян підлягають попередньому розгляду та в установленому порядку реєструються.  За результатами опрацювання отриманих повідомлень та звернень, уживаються заходи, передбачені законодавством. Зокрема, повідомлення є підставою для звернення до правоохоронних органів, інших державних органів (у разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що не належать до повноважень КРАІЛ); прийняття рішень КРАІЛ щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю), направлення вимоги щодо обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту або його частини тощо.  За напрямком протидії розвитку та функціонування заборонених азартних ігор і гральних закладів здійснюється постійна співпраця з Бюро економічної безпеки України, Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами для вжиття заходів у межах компетенції. | | | | | | | |
| 4.3 | Застосування обмежень стосовно осіб, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет з порушенням вимог законодавства. | | Закон № 768: ст. 25;  Рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 521 «Про затвердження направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту та його частини», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2021 р. за № 1230/36852;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.1 | Департамент нагляду та контролю  Управління стратегічного розвитку та інвестування *(в частині перекладу на англійську мову*)  Департамент адміністрування  Державної системи онлайн-моніторингу  Управління ведення реєстрів та  Переліків | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено реалізацію заходів, передбачених Порядком направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини (далі – Порядок), затвердженого рішенням КРАІЛ від 30.08.2021 № 521, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  20 вересня 2021 за № 1230/36852.  З метою реалізації положень статті 25 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Порядку, КРАІЛ протягом 2023 року прийнято 140 рішень про направлення вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, зокрема 85 рішень КРАІЛ про вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайтів, та 55 рішень КРАІЛ про вимоги до постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах яких розміщені вебсайти, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії щодо обмеження доступу на (з) території України до цих вебсайтів.  За результатами перевірки виконання вимог КРАІЛ протягом 2023 року надіслала 90 листів до правоохоронних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій, зокрема 45 листів із матеріалами до Бюро економічної безпеки України з метою перевірки фактів можливої незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей та 45 листів із матеріалами до Служби безпеки України з метою здійснення перевірки причетності вебсайтів до діяльності, що створює загрозу національній безпеці. | | | | | | | |
| 4.4 | Здійснення заходів щодо співпраці з правоохоронними органами по детінізації ринку азартних ігор у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів. | | Закон № 768: п. 30 ч. 1 ст. 8, ч. 4, ст. 25  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.1 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент методології  Управління ведення реєстрів та переліків | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  На постійній основі здійснюється моніторинг мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів, що надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії КРАІЛ, зокрема вебсайтів, які надають послуги з ознаками азартних ігор, букмекерської діяльності та онлайн-покеру без відповідних ліцензій, а також забезпечено реагування на скарги та звернення громадян та інформації, що надходить від юридичних осіб, у тому числі від громадських об’єднань та їхніх представників щодо можливої незаконної діяльності гральних закладів на території України.  Про виявлені факти здійснюється інформування Бюро економічної безпеки, зокрема надаються оновлені відомості про вебсайти, що надають доступ до азартних ігор з (на) території України без відповідної ліцензії КРАІЛ, Служби безпеки України.  04.07.2023 проведено робочу зустріч із представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України з питань щодо обговорення стану та актуальних питань протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет.  За результатами проведеної зустрічі, з метою перегляду чинного порядку та розробки більш досконалого механізму блокування нелегальних вебсайтів з азартними іграми та лотереями на території України КРАІЛ надіслано листи до згаданих вище органів з проханням надання інформації щодо нормативно-правового регулювання та проблематики процесу блокування нелегальних вебсайтів на території України.  На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України, КРАІЛ листом від 01.09.2023 №14-5/1891 та від 22.12.2023 № 14-5/2953 звернулася до Адміністрації Державної служби спеціального спецзв’язку та захисту інформації, листом від 01.09.2023 №14-5/1892 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та листом від 01.09.2023 №14-5/1893 до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій щодо надання інформації про виявлені вебсайти, які надають доступ до азартних ігор з використанням торгових марок (брендів) підсанкційних юридичних осіб, що може свідчити про спробу обходу санкцій.  За напрямком протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів здійснюється постійна співпраця з Бюро економічної безпеки України, Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами для вжиття заходів у межах компетенції, зокрема організовано та забезпечено участь працівників КРАІЛ:  22.02.2023 у засіданні Міжвідомчої робочої наради з питань протидії функціонуванню нелегальних гральних закладів;  08.03.2023 у зустрічі, проведеній між працівниками Бюро економічної безпеки України та КРАІЛ, і відповідно до досягнутих домовленостей КРАІЛ було надано БЕБ інформацію щодо виявлених вебсайтів, які надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії КРАІЛ, за період з 08.03.2023 по 21.03.2023;  01.06.2023 у нараді з представниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;  18.07.2023 в онлайн-зустрічі з представником компанії Serpstat;  04.07.2023 у спільній робочій нараді КРАІЛ-НКЕК-НЦУ щодо протидії розвитку та функціонуванню нелегальних азартних ігор в мережі Інтернет.  27.09.2023 у круглому столі, присвяченому обговоренню змін у законодавстві про рекламу азартних ігор та ролі КРАІЛ в дотриманні вимог законодавства про рекламу, що відбувся в приміщенні національного інформаційного агентства «Укрінформ».  Для напрацювання рішень у частині протидії порушенням у сфері азартних ігор та лотерей, а також обговорення результатів третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечено участь керівництва КРАІЛ у міжнародній конференції «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» (далі – Міжнародна конференція), організованій Державною службою фінансового моніторингу України 27–28 квітня 2023 року у м. Львові.  Також протягом 2023 року опрацьовано 59 запитів правоохоронних та інших державних органів на інформацію щодо виявлення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей і надано актуальну інформацію, яка міститься в реєстрах у сфері організації та проведення азартних ігор та Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні для підготовки відповідей на запити. | | | | | | | |
| 4.5 | Взаємодія з Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України, Службою безпеки України, Державною податковою службою України, Національним банком України та іншими державними органами щодо боротьби з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор та лотерей. | | Закон № 768: п. 30 ч. 1 ст. 8, ч. 4, ст. 25  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.1 | Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент методології  Управління ведення реєстрів та переліків | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  У разі виявлення ознак порушення норм чинного законодавства за результатами розгляду повідомлень про порушення у сфері азартних ігор,  зокрема щодо нелегальної діяльності гральних закладів та функціонування заборонених азартних ігор і гральних закладів, КРАІЛ відповідно до Положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, затвердженого рішенням КРАІЛ від 11 серпня 2021 року № 482 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2021 року за № 1228/36850, та в рамках взаємодії з правоохоронними органами надсилає відповідну інформацію до Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, Національного банку України для вжиття відповідних заходів.  З метою протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор у мережі Інтернет, виявлено схеми обходження заборони здійснення платежів, а саме вимог частини четвертої статті 25 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» про азартні ігри, відповідно до якої банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов’язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор. Зокрема, виявлено використання неліцензованими в Україні організаторами азартних ігор для поповнення клієнтських рахунків гравців використання грошових переказів з картки на картку (p2p-платежі) та інші.  З огляду на це, до Національного банку України та до Бюро економічної безпеки України надіслані матеріали щодо виявлених схем обходження заборони здійснення платежів на користь неліцензованих організаторів азартних ігор із використанням банківських платіжних карток.  Також організовано проведення 04.07.2023 робочої зустрічі з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України з питань щодо обговорення стану та актуальних питань протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет.  За результатами проведеної зустрічі та з метою перегляду чинного порядку та розробки більш досконалого механізму блокування нелегальних вебсайтів з азартними іграми та лотереями на території України, КРАІЛ надіслано листи до згаданих вище органів із проханням надання інформації щодо нормативно-правового регулювання та проблематики процесу блокування нелегальних вебсайтів на території України.  На засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня 2023 року (протокол № 36) схвалено План організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – План), введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145, згідно з яким КРАІЛ визначено головним виконавцем щодо забезпечення виконання пункту 4 Рішення та надано доручення інформувати Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.  Відповідно до Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого рішенням КРАІЛ від 15 серпня 2023 року № 168, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2023 року за № 1519/40575, КРАІЛ є учасником процесу реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності.  Тому під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, згідно з пунктом 18 частини першої статті 8 Закону, здійснювалися заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме за результатом такої роботи виявлені можливі факти обходу санкцій особами, зазначеними в додатку 2 до зазначеного Рішення РНБО, які здійснюють діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор (за результатами аналізу виконання рішення РНБО встановлено, що на кінець 2023 року залишалися доступними на (з) території України 12 вебсайтів). Також КРАІЛ виявлено понад 80 вебсайтів з нелегальними азартними іграми, на яких використовуються торгівельні знаки (бренди) підсанкційних юридичних осіб.  Листами від 01.09.2023 № 14-5/1891 та від 22.12.2023 № 14-5/2953 КРАІЛ звернулася до Адміністрації Держспецзв’язку, листами від 01.09.2023  № 14-5/1892 та від 22.12.2023 № 14-5/2954 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (листами від 01.09.2023 № 14-5/1893 та від 22.12.2023 № 14-5/2938 та до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій щодо надання інформації про виявлені вебсайти, які надають доступ до азартних ігор з використанням торгівельних марок (брендів) підсанкційних юридичних осіб, що може свідчити про спробу обходу санкцій.  Також протягом 2023 року КРАІЛ опрацьовано 59 запитів правоохоронних та інших державних органів на інформацію щодо виявлення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, і надано актуальну інформацію, яка міститься в Реєстрах у сфері організації та проведення азартних ігор та Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні.  З метою припинення функціонування в країні нелегальних гральних закладів, зокрема у мережі Інтернет, забезпечено проведення 22.02.2023 чергової Міжвідомчої робочої наради, присвяченої, у тому числі, координації зусиль, необхідних для реагування та вжиття заходів з протидії функціонуванню нелегальних гральних закладів за участі представників Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного банку України, Державної податкової служби України та Служби безпеки України.  Для обговорення розв’язання вказаних питань, у тому числі, шляхом удосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей забезпечено проведення 24.02.2023 окремої робочої зустрічі представників КРАІЛ та ДПС з керівництвом Національного банку України.  За результатами опрацювання звернення, яке надійшло до КРАІЛ щодо перешкод у здійсненні банківських операцій за кодом категорії продавця (Merchant category code) та отриманих повідомлень про порушення у сфері азартних ігор, зокрема, щодо затримки гравцям виплати (невиплати)  виграшу в азартних іграх, що проводяться в мережі Інтернет, КРАІЛ забезпечено проведення 22.03.2023 розширеної робочої наради з Національним банком України. За результатами проведеної наради досягнуто домовленостей врахування отриманих пропозицій під час напрацювань відповідних рекомендацій для надавачів фінансових послуг.  Крім того, 01.11.2023 проведено робочу нараду (у форматі відеоконференції) з представниками Національного банку України, а також підготовлено проєкт Угоди про інформаційну взаємодію між КРАІЛ та Національним банком України, яку надіслано листом КРАІЛ. | | | | | | | |
| **Розділ 5. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор та розвитку лотерейного ринку** | | | | | | | |
| 5.1. | Здійснення інформаційного супроводження ліцензування, зокрема щодо інвестиційних ліцензій (з висвітленням актуальної інформації на вебсайті КРАІЛ). | | Закон № 768: п. 6, п. 7 ч. 1 ст. 8;  Положення про КРАІЛ: абз. 13, пп. 1, п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено щомісячне висвітлення на сайті КРАІЛ у розділі «Діяльність/Плани та звіти» інформації щодо [виданих КРАІЛ ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і ліцензій на випуск та проведення лотерей](https://www.gc.gov.ua/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/Info%2001.09.2023/Info_01.09.2023.pdf) у 2021, 2022, 2023 роках (у тому числі щомісячно), а саме [щодо кількості виданих та анульованих КРАІЛ ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і ліцензій на випуск та проведення лотерей, а також сплачених коштів до державного бюджету за ліцензії](https://www.gc.gov.ua/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/Info%2001.09.2023/Tabl_1_01.09.2023.xlsx) (інформацію наведено по роках, за звітний період та наростаючим підсумком). За звітний період змін у показниках видачі інвестиційної ліцензії не було (не видавались).  Також розміщені інформаційні повідомлення на офіційному вебсайті КРАІЛ та на офіційних сторінках КРАІЛ у соціальних мережах «КРАІЛ про нові ліцензії та нових учасників ринку азартних ігор», що, у тому числі, містить інформацію щодо надходження вперше на розгляд КРАІЛ заяви про отримання інвестиційної ліцензії, що вказує на інвестиційну привабливість України навіть в умовах воєнного стану.  За результатом розгляду пакету документів, поданих для отримання інвестиційної ліцензії рішенням КРАІЛ від 10.08.2023 № 163, заяву про отримання інвестиційної ліцензії залишено без розгляду, що не позбавляє заявника повторно звернутися за отриманням ліцензії після усунення виявлених недоліків. За результатами розгляду повторно наданої товариством заяви рішенням КРАІЛ від 30.11.2023 № 430 КРАІЛ відмовлено у видачі інвестиційної ліцензії. | | | | | | | |
| 5.2 | Забезпечення взаємодії (укладання меморандумів тощо) з державними органами та відповідними організаціями (установами) у напряму створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор.  Забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення КРАІЛ своїх повноважень (зокрема, з питань реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері). | | Закон № 768: п. 6, п. 13 ч. 1 ст.8;  Положення про КРАІЛ: абз. 8 та 21 пп. 1, п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  Патронатна служба  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році КРАІЛ налагоджено взаємодію та забезпечено укладення:  1. Угоди про інформаційне співробітництво між КРАІЛ та Державною службою статистики України від 31.01.2023 № 3/13;  2. Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між КРАІЛ та Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів? від 13.02.2023 № 14;  3. Меморандуму про взаємодію і співпрацю між КРАІЛ та громадською спілкою «Центр відповідальної гри» від 09.03.2023 № 15;  4. Меморандуму щодо консолідації зусиль, спрямованих на створення умов для зниження та запобігання соціальним ризикам. Взаємодія, обмін інформацією в межах, передбачених законодавством, координація зусиль та спільна діяльність, а також підготовка погодження та реалізація спільних заходів, спрямованих на досягнення мети Меморандуму від 28.08.2023 № 16, укладеного між КРАІЛ та Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Національною соціальною сервісною службою України, Інститутом психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, Координаційного центру з надання правової допомоги, громадською спілкою «Центр відповідальної гри», громадською спілкою «Всеукраїнська рада гемблінгу».  У 2023 році КРАІЛ опрацьовано проєкти:  1. Угоди про інформаційне співробітництво між КРАІЛ та Державною службою статистики України від 31.01.2023 № 3/13;  2. Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між КРАІЛ та Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 13.02.2023 № 14;  3. Меморандуму про взаємодію і співпрацю між КРАІЛ та громадською спілкою «Центр відповідальної гри» від 09.03.2023 № 15;  4. Меморандуму щодо консолідації зусиль, спрямованих на створення умов для зниження та запобігання соціальним ризикам. Взаємодія, обмін інформацією в межах, передбачених законодавством, координація зусиль та спільна діяльність, а також підготовка погодження та реалізація спільних заходів, спрямованих на досягнення мети Меморандуму від 28.08.2023 № 16, укладеного між КРАІЛ та Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Національною соціальною сервісною службою України, Інститутом психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, Координаційного центру з надання правової допомоги, громадською спілкою «Центр відповідальної гри», громадською спілкою «Всеукраїнська рада гемблінгу»;  5. Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між КРАІЛ та Інспекцією з нагляду за лотереями та азартними іграми Латвійської Республіки;  6. Меморандуму про взаємодію і співпрацю між КРАІЛ та Національним інститутом стратегічних досліджень  Також забезпечено підготовку проєкту Меморандуму про взаємодію та співпрацю з Люксембурзько-Українською Торговою Палатою, який було надіслано для розгляду в установленому порядку листом від 23.05.2023 № 18-7/1107.  У 2023 році КРАІЛ забезпечено:  - проведення 30 заходів взаємодії з державними та/або правоохоронними органами в рамках погодження нормативно-правових актів, розроблених КРАІЛ, та роботою з питань реалізації державної санкційної політики;  - проведення та участь у 16 публічних заходах за участі представників ЦОВВ, ГС та бізнесу, зокрема проведення круглих столів на платформі інформаційного агентства «Укрінформ», зокрема у пресконференції на тему «Важливе про запобігання залежності від азартних ігор та як отримати своєчасну допомогу» за участі представників ЦОВВ та інститутів громадянського суспільства, організованої 04.04.2023 громадською спілкою «Центр відповідальної гри» на платформі інформаційного агентства «Укрінформ»;  - участь у засіданнях робочої групи з питання напрацювання пропозицій стосовно удосконалення законодавства у сфері категоризації готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення, організованих Державним агентством розвитку туризму України;  - участь представників КРАІЛ у міжвідомчій нараді, ініційованій Міністерством економіки України з метою обговорення питань реалізації програм фінансової підтримки для інститутів громадянського суспільства, що відбулась 22.12.2023 за участі представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та громадських організацій. | | | | | | | |
| 5.3 | Реалізація державної політики в лотерейній сфері, зокрема шляхом розробки та прийняття нормативно-правових актів з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку та функціонування лотерейного ринку. | | Закон № 5204: ст. 2, ст. 3;  Положення про КРАІЛ: абз. 3 та 4 пп. 1, п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.2 | Департамент методології  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління ведення реєстрів та переліків  Департамент юридичного забезпечення  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент нагляду та контролю | | Відповідно до Плану регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | |
| Інформація про виконання:  З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку та функціонування лотерейного ринку КРАІЛ забезпечено:  1. Розробку проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адміністративної процедури у сфері організації та проведення азартних ігор і у лотерейній сфері», яким, зокрема, передбачено внесення змін до Закону України «Про державні лотереї в Україні», схваленого рішенням КРАІЛ від 25.08.2023 № 181.  2. Доопрацювання проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері», схваленого рішенням КРАІЛ від 29.08.2023 № 223. Опрацьовано Технічне завдання на створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ.  3. Доопрацювання проєкту Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану», схваленого рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 87.  4. Опрацювання пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні лотереї в Україні», що надійшли від підприємства з 100% іноземними інвестиціями «УНЛ» листом від 31.07.2023 № 1743/8 та від Консультаційно-експертної ради КРАІЛ листом № 1968/11 від 24.08.2023.  5. Вивчення європейського досвіду щодо практичних аспектів державного регулювання лотерейної сфери в окремих країнах-учасницях Європейського форуму регуляторів грального бізнесу (GREF) шляхом розміщення на онлайн-платформі Basecamp (GREF) опитувальника.  7. Участь представників КРАІЛ у заходах з обміну досвідом у сфері азартних ігор та лотерей, організованих Службою контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки у м. Вільнюс (Литовська Республіка).  8. Підготовку матеріалів щодо розробки проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні лотереї в Україні» з метою вдосконалення державного регулювання лотерейної сфери в Україні.  9. Доопрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей». | | | | | | | |
| 5.4 | Організація державних лотерей КРАІЛ, яка здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством (після затвердження ліцензійних умов). | | Закон № 5204: ст. 2, ст. 7;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.2 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління ведення реєстрів та переліків  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року *(після затвердження ліцензійних умов)* | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році розроблений КРАІЛ проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей» не прийнято. У зв’язку із цим у 2023 році ліцензії на випуск і проведення лотерей не видавались. | | | | | | | |
| 5.5 | Здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (з висвітленням актуальної інформації на вебсайті КРАІЛ). | | Положення про КРАІЛ: абз.13, абз. 21, пп.1 п.4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.2 | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році розроблений КРАІЛ проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей» не прийнято. У зв’язку із цим у 2023 році ліцензії на випуск і проведення лотерей не видавались.  Інформаційне супроводження ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із висвітленням актуальної інформації на вебсайті КРАІЛ здійснюватиметься після прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та Порядку сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей» та видачі відповідних ліцензій. | | | | | | | |
| **Розділ 6. Здійснення державної регуляторної політики** | | | | | | | |
| 6.1. | Забезпечення здійснення державної регуляторної політики та виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». | | Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (далі – закон № 1160) | Департамент  методології | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено здійснення заходів із державної регуляторної політики (діяльності) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері шляхом підготовки 5 аналізів регуляторного впливу, 8 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, 5 повідомлень про оприлюднення проєктів регуляторних актів, внесення змін до Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік рішеннями КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 86, від 25 серпня 2023 року № 180, від 30 листопада 2023 року№ 425, затвердження Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік рішенням КРАІЛ від 30 листопада 2023 року № 426, інформування про здійснення КРАІЛ регуляторної діяльності у 2022 році, здійснення систематизації регуляторних актів та інформування за результатами аналізу інформації Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) про здійснення органами виконавчої влади державної регуляторної політики у 2022 році про неухильне дотримання КРАІЛ вимог принципів державної регуляторної політики. | | | | | | | |
| 6.2. | Забезпечення підготовки Плану діяльності КРАІЛ з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік, внесення змін до Плану. | | Закон № 1160: ст.5,7 | Департамент методології  інші ССП | | До 15 грудня | |
| Інформація про виконання:  Внесено зміни до Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік рішеннями КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 86, від 25 серпня 2023 № 180, від 30 листопада 2023 № 425.  Затверджено План діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік рішенням КРАІЛ від 30 листопада 2023 року № 426. | | | | | | | |
| 6.3. | Забезпечення розробки проєктів нормативно-правових актів та підготовки аналізів регуляторного впливу до проектів регуляторних актів. | | Закон № 1160: ст. 8 | Департамент методології  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Станом на 01.01.2024 забезпечено розробку 18 проєктів нормативно-правових актів та підготовлено 5 аналізів регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів. | | | | | | | |
| 6.4. | Забезпечення проведення консультацій з громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів. | | Закон № 1160: ст. 5, 6. | Департамент  методології | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Станом на 01.01.2024 забезпечено проведення консультацій із громадськістю щодо 13 проєктів нормативно-правових актів. | | | | | | | |
| 6.5. | Забезпечення підготовки щорічної інформації щодо здійснення регуляторної діяльності КРАІЛ, її оприлюднення та подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику. | | Закон № 1160: ст. 14;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» | Департамент методології | | До 01 лютого | |
| Інформація про виконання:  З метою забезпечення виконання статті 16 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 року № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» підготовлено інформацію про здійснення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей регуляторної діяльності у 2022 році, яку надіслано до ДРС листом КРАІЛ від 24.01.2023 № 11-5/155 та опубліковано на офіційному вебсайті КРАІЛ. | | | | | | | |
| 6.6. | Узагальнення практики застосування законодавства України у сфері організації та проведення азартних ігор і у лотерейній сфері з метою його вдосконалення шляхом внесення змін до законодавства. | | Закон № 768,  Закон № 5204,  Закон № 1160,  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р. | Департамент  методології  інші ССП | | Протягом року  (включення  таких проєктів  до Плану регуляторних  актів КРАІЛ на 2023р.) | |
| Інформація про виконання:  З метою вдосконалення законодавства забезпечено доопрацювання проєкту Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану», розробку проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор» та проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор». | | | | | | | |
| 6.7. | Забезпечення здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. | | Закон № 1160  ст. 10 | Департамент методології  інші ССП | | В терміни визначені Законом  № 1160 | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році з урахуванням інформації, у тому числі, наданої самостійними структурними підрозділами КРАІЛ на запити департаменту методології, підготовлено:   * звіт про повторне відстеження результативності постанови КМУ від 21 грудня 2020 року № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом від 17.02.2023 № 11-5/374 надіслано до ДРС; * звіт про повторне відстеження результативності рішення КРАІЛ від 17 грудня 2020 року № 26 «Про затвердження Порядку видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом від 10.03.2023 №11-5/533 надіслано до ДРС; * звіт про базове відстеження результативності постанови КМУ від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом КРАІЛ від 28.03.2023 № 11-5/645 надіслано до ДРС; * звіт про повторне відстеження результативності постанови КМУ від 31 березня 2021 року № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом від 05.05.2023 № 11-5/970 надіслано до ДРС; * звіт про повторне відстеження результативності рішення КРАІЛ від 01 квітня 2021 року № 128 «Про затвердження Переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом від 24.05.2023 № 11-5/1117 надіслано до ДРС; * звіт про базове відстеження результативності рішення КРАІЛ від 22.04.2022 № 135 «Про затвердження Переліку звітності організаторів азартних ігор та Порядку подання звітності організаторами азартних ігор», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом КРАІЛ від 05.07.2023 № 11-5/1399 надіслано до ДРС; * звіт про повторне відстеження результативності рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 521 «Про затвердження Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2021 року за № 1230/36852, який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом КРАІЛ від 09.11.2023 № 11-5/2486 надіслано до ДРС; * звіт про повторне відстеження результативності рішення КРАІЛ від 30 серпня 2021 року № 522 «Про затвердження Опису ідентифікаційної картки гравця», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2021 року за № 1222/36844, який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ та листом КРАІЛ від 14.11.2023 № 11-5/2520 надіслано до ДРС. | | | | | | | |
| **Розділ 7. Захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян** | | | | | | | |
| 7.1 | Здійснення належного реагування на звернення від громадян щодо порушення прав гравців/учасників азартних ігор та лотерей. Здійснення захисту прав гравців і мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії), у тому числі через реалізацію завдань та функцій Державної системи онлайн-моніторингу (після її введення в дію). | | Закон № 768: п. 7, ч. 2, ст. 9, ст. 10, п. 21, ч. 1, ст. 15,п. 5, ч. 1, ст. 13;  Закон України «Про звернення громадян»;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.1 | Управління захисту прав громадян  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент нагляду та контролю | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року опрацьовано 3737 звернень громадян, підготовлено та надано 3674 відповіді.  Усі звернення зареєстровані, проаналізовані за їх змістом та розглянуті згідно з чинним законодавством. За наявності інформації про можливе порушення прав гравців, здійснені запити до організаторів азартних ігор з метою всебічного та об’єктивного встановлення обставин.  За наявності ознак ігрової залежності, забезпечено додаткове проведення роз’яснювальної роботи з громадянами щодо відповідального відношення до участі в азартних іграх та можливості встановлення особистих обмежень.  У разі порушення в письмових зверненнях питань, що не входять до повноважень КРАІЛ, звернення для забезпечення їх об’єктивного та своєчасного розгляду скеровувалися згідно з вимогами законодавства України за належністю до відповідних органів державної влади.  За всіма зверненнями громадянам надано відповіді в установленому порядку.  Створено електронну онлайн-форму «Повідомлення про порушення», яку розміщено на головній сторінці офіційного вебсайту КРАІЛ (https://www.gc.gov.ua/ua/Povidomlennia-pro-porushennia.html). | | | | | | | |
| 7.2 | Здійснення аналізу проблем при розгляді інформації, що надходить від фізичних осіб, гравців/учасників у сфері азартних ігор та державних лотерей для удосконалення роботи у напряму захисту прав гравців та мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії). | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.1 | Управління стратегічного розвитку та інвестування Управління захисту прав громадян  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Для вдосконалення роботи в напрямку захисту прав гравців та мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії) здійснено аналіз проблем, що виникають при розгляді інформації, яка надходить від фізичних осіб, гравців/учасників у сфері азартних ігор та державних лотерей, зокрема щодо технічної неможливості прикріпити до спеціальної електронної форми повідомлення про порушення у сфері азартних ігор (далі – спеціальна електронна форма) більше одного файлу із розміром до 20 MB у форматі png, jpeg, pdf, через що інші файли заявники або не надсилають взагалі, або додатково надсилають на адресу офіційної електронної скриньки для подання звернень громадян zvernennya@gc.gov.ua.  Для усунення вказаного недоліку спеціальної електронної форми вжито заходів, спрямованих на розширення можливостей користувачів спеціальної електронної форми, а саме:  - додана можливість прикріплення до 20 файлів форматів png, jpeg, pdf та загальним об’ємом до 100 Мб. При цьому час відправки форми у користувача може сягати до 30–60 сек. залежно від загального об’єму файлів;  - після прикріплення всіх файлів, спеціальна електронна форма автоматично компілює всі файли в 1 файл архіву (.zip), який відправляється разом з основним повідомленням на електронну скриньку [krailpovidom@gc.gov.ua](mailto:krailpovidom@gc.gov.ua).  Також за результатами аналізу звернень громадян:  1. Забезпечено підготовку та надсилання листів організаторам азартних ігор щодо:  - дотримання вимог ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ та/або участь в азартних іграх (від 22.02.2023 №16-8/402);  - дотримання Вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (від 21.05.2023 №16-8/1061);  - здійснення виплати коштів гравцям, які підлягали виплаті до моменту внесення відомостей про особу до Реєстру (від 11.08.2023 №16-8/1672).  2. Підготовлено та оприлюднено на вебсайті та офіційних сторінках у соцмережах КРАІЛ інформаційні повідомлення щодо:  - ознак сайтів із нелегальними азартними іграми — відеороз’яснення КРАІЛ;  - особливості прийняття, повернення коштів та ставок, виплати виграшів;  - допуску до гри осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх;  - захисту прав гравців; необхідності дотримання організаторами азартних ігор обов’язку щодо недопущення до участі в азартних іграх окремих осіб;  - щодо відмови у видаленні ігрового акаунту;  - щодо надання інформації про рух коштів на ігровому акаунті;  - щодо належного оформлення заяв про обмеження.  Також з метою удосконалення роботи в напрямку захисту прав гравців та мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії) проведено роботу над створенням соціальної реклами, спрямованої на запобігання проявам ігрової залежності (далі – соціальна реклама), а саме забезпечено:   * розробку первинних макетів дизайну рекламних банерів; * участь представників КРАІЛ у нарадах з головою Асоціації організаторів азартних ігор та розробниками соціальної реклами щодо обговорення завдань, термінів та умов її створення; * надання розробникам соціальної реклами всіх необхідних матеріалів для ознайомлення зі сферою регулювання азартного бізнесу в Україні в цілому, даних онлайн-опитування щодо ігрової залежності та критеріїв соціальної реклами КМДА; * технічний супровід нарад; * підготовку презентаційних матеріалів. | | | | | | | |
| 7.3 | Забезпечення функціонування та ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх:   1. внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження участі в азартних іграх до Реєстру (згідно з заявами про самообмеження, рішень КРАІЛ на підставі заяв про обмеження, а також за рішеннями суду). Здійснення підготовки та формування статистичних даних/звітів на підставі інформації, внесеної до Реєстру.   2) забезпечення виконання КРАІЛ функцій адміністратора Реєстру (здійснення комплексу програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться в Реєстрі, від несанкціонованого доступу; недопущення втрати інформації, контролювання ідентифікаторів та прав доступу до Реєстру тощо). | | Закон 768: ст. 5;  Положення про КРАІЛ: абз. 18, 19 пп. 1 п. 4  Рішення КРАІЛ від 22 квітня 2021 р. № 167 «Про затвердження Порядків формування і ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор» зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 червня 2021 року за № 747/36369.  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1. | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Управління захисту прав громадян | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Здійснено координаційні заходи з проведення дослідної експлуатації Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх та забезпечено технічне адміністрування зазначеного реєстру відповідно до наказу КРАІЛ від 19 жовтня 2022 року № 95-ОД «Про актуалізацію заходів з проведення дослідної експлуатації Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх».  Протягом 2023 року до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та /або участь в азартних іграх, внесено відомості про 3 361 особу, з яких:   * 2 620 за заявами, що надійшли до КРАІЛ; * 741 за заявами, що надійшли до організаторів азартних ігор.   Станом на 01.01.2024 в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та /або участь в азартних іграх, містилося 3 700 діючих (актуальних) записів.  На підставі інформації, наявної в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та /або участь в азартних іграх, періодично формуються статистичні дані щодо функціонування цього реєстру та, з метою інформування громадськості, щомісячно висвітлюється інформація на офіційному вебсайті КРАІЛ (з дублюванням у соціальних мережах) у вигляді інфографік та повідомлень.  Для реалізації громадянами права на самообмеження від участі в азартних іграх створено зручний та простий спосіб подання заяви про самообмеження на вебсайті КРАІЛ з можливістю заповнення бланка заяви та накладення цифрового підпису в режимі онлайн, у результаті чого кількість поданих заяв про самообмеження значно зросла, а саме якщо протягом першого півріччя 2023 року за заявами, що надійшли до КРАІЛ, внесено відомості про 367 осіб, то у другому півріччі 2023 року (після впровадження онлайн-форми) ця кількість становила вже 2 253 особи. | | | | | | | |
| 7.4 | Співпраця та координація взаємодії з відповідними державними органами та організаціями і експертами з метою вжиття заходів боротьби з ігровою залежністю.  Взаємодія з Консультаційно-експертною радою КРАІЛ з питань визначення напрямів роботи у боротьбі з ігровою залежністю (лудоманією) та захисту прав гравців і мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії) тощо. | | Закон № 768: пп. 13 ч. 1 ст. 8;  Положення про КРАІЛ: п. 21 пп. 1 п. 4;  Рішення КРАІЛ від 20 листопада 2020 р. № 4 (в редакції рішення КРАІЛ від 02 серпня 2022 р. № 268) «Про затвердження Положення про Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей»;  Постанова КМУ від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.2 | Управління захисту прав громадян  Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У межах співпраці та координації взаємодії з відповідними державними органами, зокрема місцевими органами, забезпечено розміщення соціальної реклами на тему свідомого ставлення до азартних ігор у таких містах, як Київ, Одеса, Луцьк, Тернопіль, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Ужгород, Рівне, Кропивницький, Суми, Кременчук, Білоцерківська ТГ та Броварська ТГ.  У рамках Меморандуму про взаємодію і співпрацю, укладеного 09.03.2023 з громадською спілкою «Центр відповідальної гри», організовано та проведено 13.03.2023 робочу зустріч із представниками ГС «Центр відповідальної гри» з питань проведення в Україні дослідження залежності від азартних ігор та досягнуто домовленості про співпрацю у проведенні такого дослідження з терміном завершення 26.06.2023.  Результати дослідження представлені на круглому столі на тему «Презентація звіту за результатами першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності», проведеного за участі представників КРАІЛ у рамках Меморандуму про співпрацю з Громадською спілкою «Центр відповідальної гри».  Звіт для аналізу та надання пропозицій КРАІЛ надіслано Консультаційно-експертній раді КРАІЛ листом від 10.07.23 № 16-11/1428.  Забезпечено участь представників КРАІЛ у:  - пресконференції на тему «Важливе про запобігання залежності від азартних ігор та як отримати своєчасну допомогу», що відбулась 04.04.2023;  - круглому столі на тему «Соціальна відповідальність у сфері азартних ігор», що відбувся 20.04.2023 за участі представників ЦОВВ, громадськості та бізнесу, за результатами якого забезпечено підготовку та в подальшому підписання багатостороннього Меморандуму про співпрацю, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор в Україні;  - круглому столі в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ, ініційованому ГС «Центр відповідальної гри» на такі теми: «Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності» (03.10.2023) та «Обговорення соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю» (08.12.2023);  - робочих зустрічах із представниками Служби контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки на тему зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, за результатами яких 11.10.2023 проведено онлайн-лекцію на тему профілактики ігрової залежності, критеріїв виявлення проблемних гравців на ранніх стадіях, а також заходів з підтримки проблемних гравців та членів їхніх сімей;  - правопросвітницькій кампанії спільно з Координаційним центром з надання правничої допомоги (у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю), розпочатій у грудні 2023 року (детальніше у пункті 8.1);  - міжвідомчій робочій групі в рамках підписаного багатостороннього меморандуму з ЦОВ, громадськими організаціями (наказ Голови КРАІЛ від 12.12.2023 р. № 139- ОД).  Для формування в суспільстві відповідального ставлення до азартної гри та захисту населення від ризиків ігрової залежності КРАІЛ звернулася листом від 17.03.2023 № 18-8/588 до організаторів азартних ігор із проханням долучитися до проведення першого в Україні дослідження залежності від азартних ігор, що організовувалось експертами державної установи «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України» та громадською спілкою «Центр відповідальної гри».  З метою інформування громадськості про проведення вказаного дослідження, можливості напрацювання, за його результатами, критеріїв патологічної та проблемної ігрової поведінки, а також визначення ознак ризикової ігрової поведінки (вираженої ігрової залежності), КРАІЛ на власному вебсайті та сторінках у соціальних мережах було розміщено відповідне інформаційне повідомлення. | | | | | | | |
| **Розділ 8. Забезпечення поінформованості населення щодо організації та проведення азартних ігор та з питань боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією)** | | | | | | | |
| 8.1 | Забезпечення інформування громадськості щодо вимог законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор, а також з питань боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією). | | Закон 768: ст.. 4, п. 4 ст. 11;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.3 | Управління захисту прав громадян  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент юридичного забезпечення  Патронатна служба Голови КРАІЛ Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  З метою вжиття заходів боротьби з ігровою залежністю, в т.ч. профілактики та запобігання лудоманії забезпечено розміщення (за погодженням місцевих громад) соціальної реклами на тему свідомого ставлення до азартних ігор у таких містах, як Київ, Одеса, Луцьк, Тернопіль, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Ужгород, Рівне, Кропивницький, Суми, Кременчук, Білоцерківська ТГ, Броварська ТГ.  У рамках проведення КРАІЛ просвітницької роботи на тему боротьби з ігровою залежністю:  - підготовлено та розміщено на сайті КРАІЛ Е-брошуру «Азартні ігри це лише розвага».  - проведено анонімне онлайн-опитування на офіційному вебсайті, за результатами якого підготовлено презентацію щодо ставлення громадськості до азартних ігор, яку розміщено на вебсайті КРАІЛ та на сторінках соцмереж КРАІЛ.  - сформовано та розміщено на сайті КРАІЛ алгоритми дій для подання заяв про самообмеження та обмеження.  З метою обізнаності фізичних осіб у сфері організації та проведення азартних ігор, а також з питань боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) підготовлено та розміщено на вебсайті КРАІЛ (з дублюванням у соцмережах) інформаційних повідомлень:  - самоконтроль та самообмеження (дата публікації – 19.05.2023);  - особливості прийняття, повернення коштів та ставок, виплати виграшів (дата публікації – 25.05.2023);  - обмеження рідних від участі в азартних іграх (дата публікації – 10.08.2023);  - допуск до гри осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх (дата публікації – 11.08.2023);  - КРАІЛ про захист прав гравців (дата публікації – 06.09.2023);  - КРАІЛ про необхідність дотримання організаторами азартних ігор обов’язку щодо недопущення до участі в азартних іграх окремих осіб (дата публікації – 03.10.2023);  - про вимоги до замовників, виробників та розповсюджувачів реклами азартних ігор (дата публікації – 04.10.2023);  - про ризики участі в нелегальних азартних іграх та шахрайські схеми (дата публікації – 23.10.2023);  - як подати особисто заяву про самообмеження? (дата публікації – 06.11.2023);  - про надання довідки про рух коштів на ігровому акаунті (дата публікації – 01.12.2023);  - чому організатор азартних ігор відмовляє у видаленні ігрового акаунту? (дата публікації – 05.12.2023);  - заява про самообмеження, обмеження, які підстави обмеження та на що варто звернути увагу? (дати публікації – 12.12.2023, 21.12.2023, 27.12.2023).  Загалом протягом 2023 року на сайті КРАІЛ розміщено 122 інформаційних повідомлення щодо вимог законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор, а також з питань боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією).  З метою збільшення контенту в інформаційному просторі та підвищення рівня обізнаності населення у сфері азартних ігор, спільно з Координаційним центром з надання правничої допомоги (у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю) розпочато правопросвітницьку кампанію, під час якої висвітлюється інформація щодо: правил участі в азартних іграх; прав та обов’язків гравців; способів обмеження себе та рідних від участі в азартних іграх; наслідків залежності від азартних ігор та того, куди звертатися за допомогою; повідомлення про порушення у сфері азартних ігор; небезпеки участі для громадян у незаконних азартних іграх. План правопросвітницької кампанії передбачає поетапне висвітлення інформаційних матеріалів на сайті та соціальних мережах (Instagram, Facebook, Telegram) Координаційного центру з надання правничої допомоги. Перші публікації розміщено 21.12.2023 з дублюванням посилань на ресурсах КРАІЛ.  З метою впровадження механізмів інформування та допомоги особам з ігровою залежністю забезпечено проведення 25.01.2023 спільного з державною установою «Урядовий контактний центр» навчального семінару «Інструменти попередження конфліктних ситуацій у телефонному спілкуванні», спрямованого на обмін практичним досвідом для організації роботи «гарячої лінії» КРАІЛ та урядової «гарячої лінії», зокрема з питань запобігання та вирішення конфліктних ситуацій під час надання громадянам консультацій. | | | | | | | |
| 8.2 | Розміщення інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ та інформування в соціальних мережах КРАІЛ про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), за отриманою інформацією на запити КРАІЛ. | | Закон 768: ст. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.3 | Управління захисту прав громадян  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Патронатна служба Голови КРАІЛ | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Зважаючи на необхідність оновлення інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність, а також про надавачів соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю КРАІЛ звернулася листами від 15.03.2023 № 18-5/554 та № 18-5/558 до НСЗУ та Мінсоцполітики з проханням надати актуальну інформацію про такі установи з їхними контактними даними.  Оновлені переліки надавачів соціально-реабілітаційної послуги особам з ігровою залежністю та переліки закладів, що надають медичну допомогу особам з ігровою залежністю, оприлюднено на вебсайті КРАІЛ, а саме:  - перелік лікувальних закладів та/або медичних працівників, які у 2023 році надають медичну допомогу під час лікування ігрової залежності;  - перелік надавачів соціально-психологічних послуг з реабілітації осіб із ігровою залежністю.  Також підготовлено тест для визначення можливої схильності до ігрової залежності на основі анкети DSM-5, розміщений на вебсайті КРАІЛ. | | | | | | | |
| 8.3 | Забезпечення функціонування «Гарячої лінії» КРАІЛ, оперативного опрацювання дзвінків, зокрема надання найбільш повної інформації на звернення фізичних і юридичних осіб. Ведення обліку прийнятих звернень, проведення аналізу дзвінків за тематикою, місцем, основних питань тощо. Висвітлення результатів роботи «Гарячої лінії» на вебсайті КРАІЛ в графічному вигляді. | | Закон 768: ч. 19 ст 16;  Положення про КРАІЛ: п. 6 п. 4  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.4 | Сектор з організації роботи гарячої лінії | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року опрацьовано 3061 звернення, що надійшло на «гарячу лінію» (451 – від юридичних осіб, 2603 – від фізичних осіб, 7 – реєстраційно-моніторингова картка), з таких питань:  - 967 від громадян та їхних родичів щодо реєстру на обмеження та самообмеження доступу до гральних автоматів та/або участі в азартних іграх;  - 250 щодо роз’яснення законодавства;  - 1222 щодо листування;  - 52 щодо сайту;  - 140 щодо реєстрів;  - 430 інші.  Звернення надійшли з 25 міст та областей України, серед яких найбільша кількість звернень надійшла від громадян з таких міст та областей України: м. Київ – 1186, м. Львів – 470, м. Одеса – 125, м. Дніпропетровськ – 213, м. Харків – 95. | | | | | | | |
| 8.4 | Здійснення заходів щодо створення інтерактивної форми відправки до КРАІЛ запитів на доступ до публічної інформації, заяви про самообмеження. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.4 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Управління захисту прав громадян | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено створення, провадження та оприлюднення на офіційному вебсайті КРАІЛ електронних форм «Заява про самообмеження» та «Запит на доступ до публічної інформації». | | | | | | | |
| 8.5 | Забезпечення функціонування інтерактивної мапи гральних закладів України (у разі скасування/припинення воєнного стану) | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.4 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Управління захисту прав громадян | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Інтерактивну мапу гральних закладів України закрито для перегляду на період дії правового режиму воєнного стану в Україні (відповідно до наказу КРАІЛ від 22.11.2022 № 110-ОД «Щодо функціонування окремих розділів офіційного вебсайту КРАІЛ» та на виконання відповідних доручень КМУ). | | | | | | | |
| 8.6 | Продовження роботи щодо подальшого удосконалення порядку роботи зі зверненнями громадян, у тому числі з урахуванням особливостей звернень з питань зниження соціальних ризиків пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, зокрема**,** прийняття відповідного порядку розгляду звернень та організації особистого прийому в КРАІЛ. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.4 | Управління захисту прав громадян  Департамент юридичного забезпечення  Департамент методології | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Рішенням КРАІЛ від 07.12.2023 № 454 схвалено проєкт рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» та оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ для отримання зауважень та пропозицій від громадськості. | | | | | | | |
| **Розділ 9. Забезпечення належного рівня ефективності, результативності та прозорості роботи КРАІЛ** | | | | | | | |
| 9.1 | Належне функціонування системи внутрішнього контролю, що сприятиме досягненню КРАІЛ визначених мети (місії), стратегічних цілей, завдань, планів тощо. | | Постанова КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001»  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Внутрішній контроль у КРАІЛ впроваджено з урахуванням вимог статті 26 Бюджетного кодексу України та Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062.  З метою дотримання умов підзвітності в КРАІЛ на 2023 рік затверджено План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їхніх результатів у КРАІЛ та забезпечується щоквартальне звітування та інформування керівництва КРАІЛ.  Наказом КРАІЛ від 15 червня 2023 року № 55-ОД затверджено в новій редакції Положення про організацію та здійснення внутрішнього контролю в КРАІЛ. Також забезпечено оновлення бази ризиків КРАІЛ та здійснено перегляд ідентифікованих ризиків у КРАІЛ.  У червні 2023 року представниками КРАІЛ взято участь у навчанні з питань внутрішнього контролю. За результатами пройденого навчання здійснено надання навчальних матеріалів структурним підрозділам КРАІЛ для поглиблення знань щодо функціонування системи внутрішнього контролю в цілому.  З метою дослідження стану функціонування системи внутрішнього контролю в КРАІЛ організовано проведення онлайн-опитування, шляхом заповнення Google Форми. Аналіз результатів здійсненого опитування свідчить про належний рівень функціонування системи внутрішнього контролю в КРАІЛ.  З урахуванням пропозицій, наданих самостійними структурними підрозділами КРАІЛ, підготовлено та надіслано до Міністерства фінансів України звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за 2022 рік. | | | | | | | |
| 9.2 | Удосконалення та актуалізація внутрішніх організаційних документів з основних питань діяльності та процедур, функцій, планування тощо з метою покращення організаційних процедур для підвищення якості роботи. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Департамент юридичного забезпечення  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  З метою вдосконалення та актуалізації внутрішніх організаційних документів з основних питань діяльності:  - внесено зміни до наказу КРАІЛ від 30.11.2022 № 123-ОД «Про встановлення переліку завдань та функцій, їх розподіл та закріплення за самостійними структурними підрозділами Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» та забезпечено приведення положень про самостійні структурні підрозділи, положень про структурні підрозділи у складі самостійного структурного підрозділу, посадових інструкцій працівників у відповідність до Методичних рекомендацій, затверджених наказом НАДС від 22 березня 2023 р. № 41-23;  - приведено у відповідність перелік завдань та функцій, закріплених за самостійними структурними підрозділами КРАІЛ та їх розподілу шляхом внесення змін з урахуванням вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2023 року № 91 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей», якою внесено зміну до пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, а саме доповнено підпунктом 3¹ в частині повноважень КРАІЛ щодо здійснення підготовки та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про санкції», та участі у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до її компетенції;  - підготовлено низку наказів КРАІЛ з основних питань діяльності та процедур, функцій, планування тощо з метою покращення організаційних процедур для підвищення якості роботи;  - підготовлено рішення КРАІЛ «Про внесення змін до Регламенту КРАІЛ» та інші. | | | | | | | |
| 9.3 | Проведення постійного моніторингу та систематизації стратегічних документів (концепцій, планів тощо) Президента України, Верховної Ради України, Уряду для підвищення рівня реагування та актуалізації напрямів роботи КРАІЛ, законодавчої ініціативи, надання пропозицій до планів роботи Уряду тощо. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Управління стратегічного розвитку та інвестування | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  На постійній основі здійснюється моніторинг та систематизації стратегічних документів (концепцій, планів тощо) Президента України, Верховної Ради України, Уряду для підвищення рівня реагування та актуалізації напрямів роботи КРАІЛ, законодавчої ініціативи, надання пропозицій до планів роботи Уряду (інформація розміщується у внутрішній мережі). | | | | | | | |
| 9.4 | Забезпечення співробітництва (супроводження, проведення нарад тощо) з відповідними державними органами для узгодження позицій щодо супроводження проєктів законодавчих актів та проєктів нормативно-правових актів розробником яких є КРАІЛ (для якісної підготовки довідок, висновків та пропозицій, супроводжувальних матеріалів; ведення моніторингу стану проходження проєктів, удосконалення проєктів тощо). | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.3 | Департамент методології  Департамент юридичного забезпечення  інші ССП | | Протягом року  (у рамках виконання Плану регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р.) | |
| Інформація про виконання:  З метою врегулювання позицій для погодження проєктів нормативно-правових актів у 2023 році:  - проведено 30 заходів взаємодії з державними органами, зокрема з Мінфіном та Мінцифрою – стосовно проєкту Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану», та проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу», з ДРС – щодо проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Порядку інспектування гральних закладів»;  - взято участь в узгоджувальній нараді з представниками СКМУ, Мін’юсту та МЗС стосовно погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» і участь у обговореннях у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. № 9422 від 26.06.2023) та проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей» (реєстр. № 10101 від 02.10.2023);  - взято участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики та в засіданнях Експертної групи з питань формування та реалізації санкційної політики при Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики;  - взято участь у робочій зустрічі стосовно подальших дій та можливої взаємодії з Мінфіном з питань впровадження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 465, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2023 за № 258/39314, з окремими представниками КЕР. Здійснювалася підготовка матеріалів для керівництва КРАІЛ для участі у відповідних заходах;  - взято участь у засіданнях робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо впровадження Закону України «Про адміністративну процедуру», утвореної при Секретаріаті Кабінету Міністрів України відповідно до наказу Державного Секретаря Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2023 року № 13;  - проведено робочу онлайн-зустріч з питань роботи над проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері» з представниками Мінцифри;  - взято участь у міжвідомчій нараді з представниками Верховної Ради України, Уряду та громадськості щодо вирішення питання впровадження Державної системи онлайн-моніторингу. | | | | | | | |
| 9.5 | Проведення постійного моніторингу законопроектів, внесених до Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, з метою врахування зазначеної інформації в роботі та відповідного реагування. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Департамент юридичного забезпечення  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент методології | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Моніторинг законопроєктів, внесених до Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, з метою врахування зазначеної інформації в роботі та відповідного реагування проводився постійно, за результатами якого представники *ССП* долучались, зокрема, до заходів щодо обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. № 9422 від 26.06.2023) та проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей» (реєстр. № 10101 від 02.10.2023). | | | | | | | |
| 9.6 | Актуалізація стратегічного плану КРАІЛ на виконання відповідних завдань прийнятих указами Президента України, рішеннями Уряду тощо. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Протягом року  (внесення змін у разі необхідності) | |
| Інформація про виконання:  Прийняті рішення КРАІЛ «Про внесення змін до Плану роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023 рік» (від 31.08.2023 № 238, від 14.12.2023 № 493), «Про внесення змін до Стратегічного плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2022–2024 роки» (від 14.12.2023 № 237, від 14.12.2023 № 492), «Про затвердження Плану роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2024 рік» (від 23.01.2024 № 38), «Про затвердження Стратегічних цілей Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2024–2026 роки» (від 14.12.2023 № 491), «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2024–2026 роки» (від 23.01.2024 № 37). | | | | | | | |
| 9.7 | Організація проведення засідань Консультаційно-експертної ради КРАІЛ. | | Рішення КРАІЛ від 20 листопада 2020 р. № 4 (в редакції рішення КРАІЛ від 02 серпня 2022 р. № 268) «Про затвердження Положення про Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей»;  Закон № 768: ч.31 ст.7 | Секретар Консультаційно-експертної ради КРАІЛ | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Відбулося 21 засідання Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за підсумками роботи яких підготовлено 21 протокол за результатами прийняття рішень на цих засіданнях. | | | | | | | |
| 9.8 | Наповнення офіційного вебсайту КРАІЛ та соціальних мереж актуальною інформацією (інформаційними повідомленнями тощо) з метою висвітлення діяльності та створення позитивного іміджу КРАІЛ в інформаційному просторі. | | Закон № 768: ч.4. ст.11;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Патронатна служба Голови КРАІЛ  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  інші ССП | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Відповідно до наказу КРАІЛ від 12.05.2023 № 51-ОД «Про забезпечення функціонування офіційного вебсайту КРАІЛ» офіційний вебсайт КРАІЛ доповнено новими підрозділами «Інформаційні повідомлення у сфері ліцензування» та «Запитання-відповіді у сфері ліцензування».  Самостійними структурними підрозділами КРАІЛ протягом 2023 року здійснювалося наповнення офіційного вебсайту КРАІЛ та соціальних мереж актуальною інформацією (інформаційними повідомленнями), що належить до компетенції підрозділів, та надавались ініціативні пропозиції щодо підготовки матеріалів для інформування громадськості.  Так, у 2023 році підготовлено та опубліковано 383 інформаційних повідомлення у соціальних мережах КРАІЛ, а також 266 публікацій на сайті Комісії, проведено роботу над всебічним інфосупроводом діяльності КРАІЛ, зокрема запуск та підтримка додаткових ініціатив (розробка візуальних матеріалів: брошур, інфографіків, презентацій). Забезпечена щотижнева розсилка пресновин, надання відповідей на запити медіа тощо).  З метою проведення на офіційному вебсайті КРАІЛ електронних консультацій, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність КРАІЛ, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності КРАІЛ та відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, підготовлено та оприлюднено 13 інформаційних повідомлень про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів. Систематично оновлювалась рубрика «Регуляторна діяльність та консультації з громадськістю» розділу «Діяльність» та розділ «Законодавство».  Крім того, підготовлено 38 інформаційних повідомлень стосовно нормотворчої та/або регуляторної діяльності та 11 повідомлень щодо участі КРАІЛ у реалізації державної санкційної політики.  На постійній основі здійснювалась актуалізація інформації щодо:  - зміни кількісних показників діяльності у сфері азартних ігор та лотерей за період дії воєнного стану;  - оновлення та доповнення презентації самодіагностики КРАІЛ;  - функціонування гральних закладів в Україні;  - припинення проведення державних лотерей;  - зміни брендів організаторів азартних ігор (ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ»).  - інформаційно-довідкових матеріалів для оновлення інформації в онлайн-енциклопедії «Вікіпедія».  Забезпечено розміщення інформації на офіційному сайті КРАІЛ У розділах: «Для громадськості/Бюджет та закупівлі/Закупівлі» та «Головна/Контакти/Контактний довідник», «Плани роботи та звіти», «Стратегія та європейська інтеграція», «Міжнародне співробітництво та міжнародний досвід». | | | | | | | |
| 9.9 | Підготовка прес-релізів та інформаційних повідомлень (інтерв’ю Голови та членів КРАІЛ) для всебічного висвітлення діяльності КРАІЛ у засобах масової інформації. | | Закон № 768: ч.4. ст.11;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Патронатна служба Голови КРАІЛ  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році підготовлено 42 інформаційні матеріали для всебічного висвітлення діяльності КРАІЛ у медіа, у рамках надання відповідей на запити журналістів, а також підготовлено матеріали до публічних виступів Голови Комісії, зокрема забезпечено збір, обробку матеріалів та організацію проведення інтерв’ю Голови Комісії в таких медіа, як :1+1, Forbes, hromadske, телеканал 33, Суспільне, національний телемарафон «Єдині Новини», журнал «gambler», LB, Gaming post та інтернет виданнях The Dailies Beast, dev.ua, Forbes. РБК- Україна, gazeta.ua, Gaming Capital, liga.net, Banker.ua.  Самостійними структурними підрозділами в межах компетенції надавались інформаційні матеріали та пропозиції для підготовки пресрелізів та інформаційних повідомлень (інтерв’ю Голови та членів КРАІЛ) в частині інформування громадськості, зокрема про різні аспекти регуляторної діяльності КРАІЛ у процесі правового регулювання сфери азартних ігор та лотерейної сфери, боротьба з ігровою залежністю, безпечна участь фізичних осіб в азартних іграх, порядок розгляду скарг, функціонування Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, динаміка участі гравців в азартних іграх після початку широкомасштабної війни та критеріїв, що впливають на таку динаміку, основні досягнення в 2023 році та актуальні питання, про просвітницьку діяльність та практичні заходи з впровадження зручних сервісів для реалізації прав громадян, організованих та проведених міжнародних заходів тощо. Забезпечено наповнення офіційного вебсайту КРАІЛ та соціальних мереж актуальною інформацією (інформаційними повідомленнями). | | | | | | | |
| 9.10 | Створення та забезпечення наповнення інформацією тематичних розділів на вебсайті КРАІЛ та на сторінках КРАІЛ у соціальних мережах про заходи у сфері європейської інтеграції, про результати реалізації євроінтеграційних реформ тощо | | Пп. 3 п.3, пп.1) п. 8, пп. 2 п. 17, п. 18 операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 року № 1155-р.  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: п.2 заходу 3 завдання 4.2. | Управління стратегічного розвитку та інвестування *(головний виконавець - звітування)*  Патронатна служба Голови КРАІЛ  Департамент методології | | Постійно  Щокварталу надання МКІП інформації про виконання (звітування) | |
| Інформація про виконання:  Створено та забезпечено наповнення інформацією тематичних розділів, зокрема опубліковано 15 постів на вебсайті КРАІЛ та на сторінках КРАІЛ у соціальних мережах про заходи у сфері європейської інтеграції, про результати реалізації євроінтеграційних реформ тощо.  У межах виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), яким запропоновано залучити КРАІЛ до виконання за пунктом 2109 розділу 15.20.40 «Protection of economic interests» директорії чинних актів права ЄС щодо акта законодавства ЄС «2014/478/EU: Commission Recommendation of 14 July 2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online Text with EEA relevance» (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0478&qid=1685694202063>), здійснено відповідну оцінку, зазначений акт розміщено на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «[Стратегія та європейська інтеграція](https://www.gc.gov.ua/ua/Stratehichna-diialnist.html)».  На офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «Стратегія та європейська інтеграція» забезпечено розміщення інформації для підвищення обізнаності щодо ЄС та її доповнення, а саме у таких підзаголовках:   * Інформування щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (корисні ресурси та інформація); * Акти права Європейського Союзу (acquis ЄС); * Дізнайтеся, як ЄС та Європарламент підтримують Україну.   На офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «Новини» розміщено інформаційні матеріали про міжнародну співпрацю КРАІЛ у 2023 році щодо:  - приєднання КРАІЛ до спільної заяви регуляторів – учасників GREF (Gaming Regulators European Forum) стосовно стурбованості регуляторів азартних ігор щодо діяльності нелегальних операторів;  - участь співробітників КРАІЛ у вебінарі «Боротьба з шахрайством в азартних іграх, які проводяться в онлайн-режимі», який організувало 18 липня 2023 року Агентство Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL);  - участь представників КРАІЛ у щорічній міжнародній конференції Gaming Regulators European Forum – GREF 2023, що відбулась у період з 5 по 7 червня 2023 року у м. Берген (Норвегія);  - продовження КРАІЛ членства у GREF (Gaming Regulators European Forum);  - участь представників КРАІЛ у Міжнародній конференції регуляторів азартних ігор, організованій Службою контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки у м. Вільнюс протягом 13–16 вересня 2023 року;  - участь співробітників КРАІЛ 13.09.2023 у міжнародному вебінарі, присвяченому зростаючій ролі технологій у сфері організації та проведення азартних ігор, який було організовано Міжнародною асоціацією радників у сфері азартних ігор (IAGA);  - участь представників КРАІЛ в онлайн-засіданні робочої групи GREF з правозастосування EWG (Enforcement Working Group);  - укладання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю з латвійським регулятором.  Також інформація щодо міжнародного співробітництва розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «[Міжнародне співробітництво та міжнародний досвід](https://www.gc.gov.ua/ua/Yevropeiska-ta-ievroatlantychna-intehratsiia.html)». | | | | | | | |
| **Розділ 10. Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями та державними органами (установами) інших держав** | | | | | | | |
| 10.1 | Налагодження співпраці з відповідними державними органами (установами) шляхом укладення меморандумів, угод, договорів про організацію взаємодії, співпрацю та обмін інформацією з метою реалізації вимог Закону, а також взаємодія з громадськістю. | | Закон № 768: пп. 13 ч. 1 ст. 8;  Положення про КРАІЛ: абз. 21 пп. 1 п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент юридичного забезпечення  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Для налагодження співпраці з іншими державними органами (установами) у 2023 році КРАІЛ забезпечено укладення:  1. Угоди про інформаційне співробітництво між КРАІЛ та Державною службою статистики України від 31.01.2023 № 3/13;  2. Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між КРАІЛ та Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 13.02.2023 № 14;  3. Меморандуму про взаємодію і співпрацю між КРАІЛ та громадською спілкою «Центр відповідальної гри» від 09.03.2023 № 15;  4. Меморандуму щодо консолідації зусиль, спрямованих на створення умов для зниження та запобігання соціальним ризикам, яким передбачено взаємодію та обмін інформацією між КРАІЛ та Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Національною соціальною сервісною службою України, Інститутом психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, Координаційного центру з надання правової допомоги, громадською спілкою «Центр відповідальної гри», громадською спілкою «Всеукраїнська рада гемблінгу», укладеного 28.08.2023 за № 16.  Крім того, протягом 2023 року також здійснювалися відповідні заходи щодо налагодження постійного співробітництва та укладення відповідних меморандумів (угод) з іншими органами, зокрема з Державною податковою службою України, Національним інститутом стратегічних досліджень та Міністерством молоді та спорту України і НАЗК. | | | | | | | |
| 10.2 | Здійснення міжнародного співробітництва з органами іноземних держав у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сферіміжнародними організаціями, зокрема з метою обміну досвідом та практиками регулювання. | | Положення про КРАІЛ: п. 9;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  За результатами розгляду запиту Служби контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки листом КРАІЛ від 18.04.2023 № 18-7/837 повідомлено литовського регулятора щодо вжитих КРАІЛ заходів з інформування організаторів азартних ігор, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України, про особливості організації та проведення азартних ігор на території Литовської Республіки, а також про санкції, що застосовуються до нелегальних організаторів азартних ігор, які здійснюють свою діяльність на її території (для литовських користувачів) без відповідної ліцензії (дозволу).  Під час зустрічі з «Gaming Labs International», що відбулась у рамках візиту делегації КРАІЛ до Королівства Нідерланди у період з 24.06.2023 по 02.07.2023 делегацією КРАІЛ обговорено можливості надання GLI консультаційної допомоги з питань впровадження та функціонування cистеми онлайн-моніторингу у сфері організації та проведення азартних ігор, а також з питань сертифікації, розробки та впровадження технічного регламенту грального обладнання в Україні.  З метою обговорення низки питань щодо посилення взаємодії та регуляторного забезпечення сталого розвитку легальних азартних ігор та підвищення позитивного економічного ефекту від їх організації, а також імплементованих законодавчих ініціатив окремих органів державного регулювання у сфері азартних ігор, що забезпечують формування умов для пришвидшення детінізації азартних ігор, делегацією КРАІЛ у вересні 2023 року взято участь у щорічній конференції «International Masters of Gaming Law’s» у м. Цюріх (Швейцарська Конфедерація), що об’єднала понад 300 провідних експертів, правознавців та представників органів державного регулювання у сфері азартних ігор з усього світу.  У межах конференції представники КРАІЛ провели зустріч із керівництвом Ради з контролю за азартними іграми штату Невада (Сполучені Штати Америки), яке висловило готовність щодо підготовки та майбутньої організації для КРАІЛ навчання за напрямками боротьби та протидії відмиванню коштів (AML) та технічного регулювання.  Окрім цього, представники КРАІЛ долучились до заходів з обміну досвідом у сфері азартних ігор та лотерей, організованих Службою контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки у м. Вільнюс (Литовська Республіка), під час яких було представлено огляд українського законодавства у сфері організації азартних ігор, напрацювання КРАІЛ, а також проблемні питання, з якими стикається КРАІЛ у своїй роботі.  Під час участі у вказаних заходах делегацією КРАІЛ проведено двосторонню зустріч із представниками Інспекції з контролю за лотереями та азартними іграми Латвійської Республіки, результатом якої стало узгодження питання щодо укладання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між КРАІЛ та латвійським регулятором. Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Інспекцією з нагляду за лотереями та азартними іграми Латвійської Республіки, яким передбачено організацію співпраці між регуляторами та спільну роботу, пов’язану зі сприянням у боротьбі з незаконними азартними іграми, профілактикою ігрової залежності (лудоманії), наданням нормотворчої допомоги, обміном інформацією та досвідом, а також іншими актуальними питаннями, укладено 07.12.2023 за № 17.  У межах реалізації напрямів співпраці, зокрема, щодо зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння та співпрацю між КРАІЛ та Службою контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки, укладеним у 2022 році, 11.10.2023 організовано проведення експертом Служби контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки для співробітників КРАІЛ онлайн-лекції на тему профілактики ігрової залежності, критеріїв виявлення проблемних гравців на ранніх стадіях, а також заходів з підтримки проблемних гравців та членів їхніх сімей. | | | | | | | |
| 10.3 | Налагодження співпраці з міжнародними організаціями в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги. | | Положення про КРАІЛ: п. 9;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  З метою вдосконалення національного законодавства з питань технічного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейної діяльності з урахуванням кращих практик країн - членів Європейського Союзу КРАІЛ підготовлено та надіслано НАДС листом від 11.07.2023№ 18-5/1437 проєктну пропозицію про залучення відповідної технічної допомоги ЄС у рамках використання інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні.  Окрім цього, зважаючи на необхідність впровадження Державної системи онлайн-моніторингу та формування заходів державної політики у сфері азартних ігор та суміжних сферах на підставі доказовості (evidence-based and data-driven policy), що сприятиме суттєвому підвищенню ефективності боротьби з нелегальними гральними закладами в мережі Інтернет, КРАІЛ листами від 17.05.2023 № 18-11/1043, від 18.05.2023 № 18-11/1063, від 10.07.2023 № 18-11/1431 надіслано запити про залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації вказаних цілей до Позабюджетної Програму підтримки ОБСЄ, EUACI – Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та Проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка України».  Додатково, листом від 21.07.2023 № 18-11/1484 КРАІЛ звернулася до Позабюджетної Програми підтримки ОБСЄ з пропозицією проведення робочої зустрічі для обговорення питань співпраці та на прохання, яке надійшло у відповідь на зазначену пропозицію, КРАІЛ було надано в робочому порядку інформацію про проєкти КРАІЛ, щодо яких пропонується співпраця, та очікувану вартість з їх реалізації.  Відповідно до вимог Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 813, та з метою вивчення досвіду держав - членів ЄС щодо регулювання питань розміщення та розповсюдження реклами у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, а також заходів контролю за дотриманням законодавства про рекламу, КРАІЛ забезпечено підготовку проєктної пропозиції до Плану залучення на тему «Вивчення міжнародного досвіду правового регулювання реклами у сфері організації та проведення азартних ігор і у лотерейній сфері та контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу в цих сферах». Зазначену проєктну пропозицію схвалено робочою групою для забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів ТАІЕХ, утвореною відповідно до наказу Голови КРАІЛ від 23 листопада 2022 року № 113-ОД, під час засідання, яке відбулося 27 жовтня 2023 року (лист КРАІЛ від 30.10.2023 № 18-5/2379).  06.12.2023 представники КРАІЛ взяли участь у Форумі «Рухаючись до ЄС: порядок денний для України», організованому Національним агентством України з питань державної служби з метою інформування про залучення технічної допомоги ЄС у рамках використання інструментів інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning та TAIEX в Україні. | | | | | | | |
| 10.4 | Здійснення міжнародного співробітництва у рамках членства КРАІЛ в Європейському форумі регуляторів грального бізнесу/ Gaming Regulators European Forum (GREF) та в Міжнародній асоціації регуляторів азартних ігор/International Association of Gaming Regulators (IAGR).  Складання щоквартального звіту. | | Положення про КРАІЛ: п. 9;  Доручення в. о. Голови КРАІЛ (О. Водолажко) від 08.06.2022 № 6/03;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  З метою розширення співробітництва, обміну досвідом та інформаційної підтримки, що засвідчить прагнення щодо розвитку сфери азартних ігор та лотерейної сфери в Україні з урахуванням європейських та міжнародних стандартів та практик, делегація КРАІЛ взяла участь у щорічній конференції для регуляторів азартних ігор та лотерей Gaming Regulators European Forum – GREF 2023 у м. Берген (Норвегія) в період з 03.06.2023 по 09.06.2023.  За результатами участі в конференції представниками регуляторів європейських країн висловлено зацікавленість у наданні експертної та методологічної підтримки на різних етапах впровадження Державної системи онлайн-моніторингу.  У рамках робочої групи InfoStat обговорено можливості подальшої співпраці в рамках членства у GREF у межах аналітичного забезпечення роботи КРАІЛ, а саме обміну інформацією з основних (актуальних) напрямків здійснення досліджень ринку азартних ігор, методології таких досліджень, зокрема, в частині захисту прав гравців та реалізації принципів відповідальної гри.  Додатково, з метою посилення співпраці та обміну інформацією з органами державного регулювання ЄС, що має на меті наближення законодавства України до актуального права ЄС, делегація КРАІЛ, у період з 24.06.2023 по 02.07.2023 на запрошення Служби контролю над азартними іграми Королівства Нідерланди (The Kansspelautoriteit), яка є постійним членом GREF, взяла участь у низці двосторонніх зустрічей із представниками нідерландського регулятора та здійснила робочий візит до європейського підрозділу міжнародної організації «Gaming Labs International».  Також КРАІЛ було забезпечено взаємодію з європейськими регуляторами азартних ігор - членами GREF на її онлайн-платформі Basecamp. Опрацьовано (здійснено моніторинг, ознайомлення, вивчення та розміщення) інформації, розміщеної за такими напрямками (Working Group): Enforcement, eGambling, Information Exchange, InfoStat, Responsible Gambling. Про наявність нової інформації та запитів щодо обміну досвідом було повідомлено керівництво КРАІЛ та самостійні структурні підрозділи КРАІЛ в установленому порядку.  Зокрема, у рамках членства КРАІЛ у Європейському форумі регуляторів грального бізнесу (GREF) забезпечено участь представників КРАІЛ у онлайн-засіданнях робочих груп:  - з правозастосування (Enforcement Working Group, які відбулися 23.02.2023, 24.04.2023, 05.06.2023, 05.12.2023) були присвячені обговоренню останніх розробок та напрацювань з питань державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;  - з питань відповідального гемблінгу, яке відбулося 06.12.2023 та стосувалося обговорення проблем, пов’язаних із запобіганням та мінімізацією негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також останніх напрацювань європейських регуляторів із широкого кола питань, що стосуються відповідальної гри.  Також забезпечено залучення співробітників КРАІЛ до серії просвітницьких вебінарів, зокрема, в рамках Європейського тижня безпечних азартних ігор (European Safer Gambling Week– ESGW 2023), що тривав з 13 до 17 листопада 2023 року.  Окрім цього, протягом звітного періоду забезпечувався переклад та розміщення запитів на отримання інформації, що надходили від самостійних структурних підрозділів КРАІЛ, зокрема обмін досвідом із представниками європейських регуляторів у сфері азартних ігор та лотерейній сфері – членами GREF з актуальних та проблемних питань у сфері азартних ігор: законодавчого регулювання розповсюдження реклами і мережі Інтернет, месенджерах та на соціальних платформах; аспектів державного регулювання лотерейної сфери; законодавчого врегулювання та особливостей проведення розіграшів у інших країнах, які за своїми ознаками близькі до азартних ігор та/або лотерей; показників, які використовуються іноземними регуляторами під час визначення ступеня ризиковості операцій з використанням інструментів онлайн-моніторингу проведення азартних ігор тощо.  Забезпечено підготовку та подання керівництву щоквартальних звітів у рамках членства КРАІЛ у GREF з урахуванням роботи через онлайн-платформу Basecamp. | | | | | | | |
| 10.5 | Підготовка пропозицій до планів законопроектної роботи на 2024 рік Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо удосконалення нормативно-правових актіву сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері (у разі наявності пропозицій). | | Закон № 768: п. 1, 2, ч. 1 ст. 8;  Положення про КРАІЛ: абз. 2, абз. 3, пп. 1 п. 4;  План регуляторних актів КРАІЛ на 2023 р.;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 2.3 | Департамент методології  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент нагляду та контролю  Департамент юридичного забезпечення  Управління захисту прав громадян  Управління ведення реєстрів та переліків  Управління стратегічного розвитку та інвестування | | Жовтень-листопад | |
| Інформація про виконання:  За результатами опрацювання наданих самостійними структурними підрозділами КРАІЛ пропозицій до планів законопроєктної роботи на 2024 рік Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо удосконалення нормативно-правових актіву сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, на виконання резолюції Міністра Кабінету Міністрів України О. Немчінова від 12.10.2023 № 26353/0/2-23 забезпечено підготовку пропозицій КРАІЛ до Плану законопроєктної роботи ВРУ на 2024 рік та надання їх до КМУ (лист від 17.10.2023 № 11-2/2255).  Голова КРАІЛ І. Рудий та член КРАІЛ О. Ботезатом 08.12.2023 взяли участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації щодо узгодження пропозицій до Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2024 рік. | | | | | | | |
| 10.6 | Проведення консультацій з громадськістю з урахуванням основних завдань КРАІЛ у відповідній формі (електронних консультацій з громадськістю тощо). | | Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996: п. 6;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 3.2 | ССП визначені у орієнтовному плані проведення консультацій з громадськістю | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  З метою проведення на офіційному вебсайті КРАІЛ електронних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, станом на 01.01.2024 здійснено підготовку та оприлюднення 13 інформаційних повідомлень про проведення електронних консультацій із громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів. | | | | | | | |
| 10.7 | Підготовка та затвердження наказом КРАІЛ Орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. | |  | Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Грудень  (затвердження орієнтовного плану проведення консультацій) | |
| Інформація про виконання:  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджено рішенням КРАІЛ від 14.12.2023 № 494. | | | | | | | |
| 10.8 | | Здійснення підготовки та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про санкції», та участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до її компетенції. | Закон України «Про санкції»;  Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.11.2016 № 888 «Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій»;  Положення про КРАІЛ: підпункт 31 пункту 4, а також на виконання відповідних доручень Кабінету Міністрів України та рішень РНБО. | Департамент методології  Департамент  нагляду та контролю  Департамент ліцензування у сфері  азартних ігор та лотерей  Департамент юридичного забезпечення  інші ССП | Протягом року | | |
| Інформація про виконання:  З метою здійснення підготовки та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України «Про санкції», забезпечено прийняття рішення КРАІЛ від 26.01.2023 № 28 «Про погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Листом КРАІЛ від 27.01.2023 № 11-5/184 проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» внесено на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку.  З метою участі у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до її компетенції, забезпечено прийняття рішень КРАІЛ:   * від 26.01.2023 № 28 «Про погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; * від 10.08.2023 № 160 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2023 року за № 1508/40564; * від 15.08.2023 № 168 «Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2023 року за № 1519/40575; * від 18.09.2023 № 258 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2023 року за № 1740/40796; * від 05.12.2023 № 446 «Про забезпечення реалізації секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2023 року за № 2241/41297.   Забезпечено підготовку проєкту постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2023 № 91 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей».  На засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня 2023 року (протокол № 36) схвалено План організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Рішення РНБО), введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145, згідно з яким КРАІЛ визначено головним виконавцем.  Відповідно до пункту 12 розділу ІІІ «Моніторинг ефективності санкцій» Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого рішенням КРАІЛ від 15 серпня 2023 року № 168, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2023 року за № 1519/40575, інформація про стан виконання Рішення РНБО розглядається на засіданні КРАІЛ.  Відповідно до Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня 2023 року (протокол № 36) здійснювалося щоквартальне інформування Апарату РНБО, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України.  КРАІЛ відповідно до визначених у статті 8 Закону повноважень, зокрема, виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом.  Пунктом 8 частини першої статті 47 Закону визначено, що Ліцензійними умовами встановлюються обмеження щодо належності заявника та/або пов’язаних з ним осіб до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».  Так, підпунктом 13 пункту 9 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, передбачено, що до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор подається інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».  Аналогічні вимоги встановлює підпункт 6 пункту 9 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300.  Станом на 01.01.2024 заяв про отримання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор від здобувачів ліцензій та/або пов’язаних з ними осіб, які належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції», до КРАІЛ не надходило.  Крім цього, додатком 2 до Рішення РНБО визначений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), до якого, у тому числі, включені організатори азартних ігор.  До організаторів азартних ігор щодо яких застосовані санкції, КРАІЛ прийняті рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор:  рішенням КРАІЛ від 06.09.2022 № 320 ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі пункту 3 частини першої статті 51 Закону;  рішенням КРАІЛ від 06.09.2022 № 321 ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності на підставі пункту 3 частини першої статті 51 Закону;  рішенням КРАІЛ від 13.12.2022 № 436 ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі пунктів 3, 12 частини першої статті 51 Закону;  рішенням КРАІЛ від 13.12.2022 № 437 ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор букмекерської діяльності на підставі пунктів 3, 12 частини першої статті 51 Закону;  рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 90 ТОВ «ПАРІМАТЧ» анульовано ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор букмекерської діяльності та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі виконання Рішення РНБО;  рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 91 ТОВ «ПОІНТЛОТО» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі виконання Рішення РНБО та у зв’язку з несплатою щорічної плати за ліцензію;  рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 92 ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет на підставі виконання Рішення РНБО та у зв’язку з несплатою щорічної плати за ліцензію.  Під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, згідно з пунктом 18 частини першої статті 8 Закону, вжито заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, за результатом здійснення яких виявлені можливі факти обходу санкцій особами, зазначеними в додатку 2 до Рішення РНБО, які здійснюють діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор (за результатами аналізу виконання Рішення РНБО встановлено, що на кінець 2023 року залишалися доступними на (з) території України 12 вебсайтів).  КРАІЛ надіслала Апарату РНБО інформацію згідно з формою щодо результатів моніторингу ефективності санкцій станом на 15.05.2023 та 08.09.2023 і повідомила про можливі спроби обходу санкцій підсанкційними юридичними особами, зазначеними в додатку 2 до Рішення РНБО. Наступний термін звітування для КРАІЛ згідно зі встановленою формою настає 15.02.2024. Так, відповідно до заповненої форми звітності, Апарат РНБО повідомлено про можливі спроби обходу санкцій. Крім цього, КРАІЛ виявлено понад 80 вебсайтів з нелегальними азартними іграми, на яких використовуються торгові знаки (бренди) підсанкційних юридичних осіб.  Крім цього, КРАІЛ виявлено вебсайти, які надають послуги з ознаками азартної гри та/або лотерейної діяльності в мережі Інтернет на території України без відповідних ліцензій, з використанням торгівельних знаків (брендів) підсанкційних юридичних осіб.  Враховуючи наведене, КРАІЛ звернулася листами від 01.09.2023 № 14-5/1891 та від 22.12.2023 № 14-5/2953 до Адміністрації Держспецзв’язку, листами від 01.09.2023 № 14-5/1892 та від 22.12.2023 № 14-5/2954 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та листами від 01.09.2023 № 14-5/1893 та від 22.12.2023  №14-5/2938 до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій щодо надання інформації про виявлені вебсайти, які надають доступ до азартних ігор з використанням торгівельних марок (брендів) підсанкційних юридичних осіб, що може свідчити про спробу обходу санкцій.  Також у 2023 році КРАІЛ забезпечено виконання:  1. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран», введеного в дію Указом Президента України від 27 травня 2023 року № 308 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 травня 2023 року № 3108-ІХ, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 9 червня 2023 року (протокол № 66). Рішення КРАІЛ від 18 вересня 2023 року № 258 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2023 року за № 1740/40796. Звітування – листи КРАІЛ до Міністерства економіки України від 03.01.2024 № 12-5/14.  2. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері», введеного в дію Указом Президента України від 20 листопада 2023 року № 762 та затвердженого Постановою Верховної Ради України від 22 листопада 2023 року № 3489-ІХ (протокол № 132). Рішення КРАІЛ від 05 грудня 2023 року № 446 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері». Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства економіки України від 03.01.2024 № 12-5/16.  3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 23 листопада 2023 року № 773, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 листопада 2023 року (протокол № 132). Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства економіки України від 02.01.2024 № 12-5/7.  4. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 18 листопада 2023 року № 759, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада 2023 року (протокол № 129). Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 02.01.2024 № 11.  5. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року № 850, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 27 грудня 2023 року (протокол № 149). Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 02.01.2024 № 10.  6. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року № 851, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 27 грудня 2023 року (протокол № 149). Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 02.01.2024 № 9.  7. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 07 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 07 грудня 2023 року № 813, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12 грудня 2023 року (протокол № 139). Звітування – лист КРАІЛ до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 03.01.2024 № 15.  8. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 лютого 2023 року (протокол № 25). Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 10 серпня 2023 року № 160 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2023 року за № 1508/40564. Звітування – лист до Міністерства фінансів України від 02.01.2024 № 12-5/12. Відповідні листи було надіслано організаторам азартних ігор (від 19.06.23 № 12-8/1265, від 30.11.23 № 12-8/2660). | | | | | | | |
| 10.9 | | Розробка проєкту рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації» | Закони України «Про санкції», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні»;  рішення РНБО від 22.02.2023 «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введене в дію Указом Президента України від 22.02.2023 № 89 та затверджене постановою ВРУ від 23.02.2023 № 2924-ІХ;  пункт 4 Плану організації виконання рішення РНБО від 22.02.2023 «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», схвалений на засіданні КМУ 28.02.2023 (протокол № 25). | Департамент методології  Департамент  нагляду та контролю  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент юридичного забезпечення | ІІ півріччя | | |
| Інформація про виконання:  На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 лютого 2023 року (протокол № 25), КРАІЛ 10.08.2023 прийнято рішення № 160 «Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2023 року за № 1508/40564. | | | | | | | |
| **Розділ 11. Підвищення якості надання адміністративних послуг** | | | | | | | |
| 11.1 | Здійснення заходів щодо цифровізації адміністративних послуг (переведення надання адміністративних послуг в електронну форму). | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.3 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Надання КРАІЛ адміністративних послуг здійснюється з урахуванням вимог, встановлених законами України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».  На засіданні КРАІЛ 29.08.2023 прийнято рішення № 223 «Про схвалення доопрацьованого проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері». | | | | | | | |
| 11.2 | Актуалізація інформації про адміністративні послуги на вебсайті КРАІЛ (інформаційних і технологічних карток). | | Закон України «Про адміністративні послуги»;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.3 | Департамент юридичного забезпечення  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Рішенням КРАІЛ від 25.08.2023 № 184 «Про внесення змін до рішення КРАІЛ від 19.04.2021 № 162» внесено зміни до інформаційних та технологічних карток адміністративної послуги з видачі КРАІЛ дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», затверджених рішенням КРАІЛ від 19.04.2021 № 162 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг». | | | | | | | |
| 11.3 | Забезпечення наявності та актуалізації довідково-інформаційних матеріалів, а також статистичної інформації на вебсайті КРАІЛ щодо наданих адміністративних послуг тощо. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.3 | Управління ведення реєстрів та переліків  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління стратегічного розвитку та інвестування  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Самостійними структурними підрозділами КРАІЛ у межах компетенції на постійній основі забезпечується розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ довідково-інформаційних матеріалів та їх актуалізація. | | | | | | | |
| 11.4 | Проведення оцінки якості надання адміністративних послуг КРАІЛ (разом з Міністерством цифрової трансформації України) щодо рівня відповідності процедури (процесу) та умов надання адміністративних послуг установленим законодавством вимогам. Забезпечення усунення недоліків (у разі наявності) відповідно до отриманих висновків. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг» (у взаємодії з Мінцифри);  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.3 | Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Управління ведення реєстрів та переліків | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг» оцінка якості надання адміністративних послуг має здійснюватися відповідно до Методики проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг, затвердженої Мінцифри. У 2023 році зазначена Методика не затверджена, відповідно оцінювання якості надання адміністративних послуг у 2023 році не проводилося. | | | | | | | |
| **Розділ 12. Проведення аналізу діяльності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей** | | | | | | | |
| 12.1 | Здійснення прийому, обробки та аналізу звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансові показники. | | Закон № 768: п. 20 ч. 1 ст. 8; Закон № 5204: ч.4 ст.6. | Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  Департамент документального забезпечення та організаційної роботи  Управління захисту прав громадян | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Звітність організаторів азартних ігор, що надходить до КРАІЛ в період дії воєнного стану, підлягає обробці та аналізу з урахуванням вимог Переліку звітності організаторів азартних ігор та Порядку подання звітності організаторами азартних ігор, затверджених рішенням КРАІЛ від 22 квітня 2022 року № 135, зареєстрованим у Мін’юсті 25 травня 2022 року за № 566/37902 (далі – Рішення КРАІЛ № 135).  Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи. З урахуванням положень Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» не усі організатори азартних ігор подають відповідну звітність у порядку та строки, що визначені Рішенням КРАІЛ № 135.  З метою доведення до відома учасників ринку необхідності подання звітності до органу ліцензування навіть в умовах воєнного стану забезпечено відповідне листування з організаторами азартних ігор (листами КРАІЛ від 03.02.2023 № 12-8/261, від 02.03.2023 № 12-8/469, від 02.03.2023 № 12-8/473, від 17.04.2023 № 12-8/829, від 07.03.2023 № 12-8/495, від 23.05.2023 № 12-8/1098, від 23.05.2023 № 12-8/1100, від 24.05.2023 № 12-8/1116, від 24.05.2023 № 12-8/1115, від 24.05.2023 № 12-8/1109, від 24.05.2023 № 12-8/1108, від 23.06.2023 № 12-8/1307, від 27.06.2023 № 12-8/1325, від 23.08.2023 № 12-8/1779), а також розміщення інформаційних повідомлень на вебсайті КРАІЛ та на офіційних сторінках у мережі Інтернет відповідних інформаційних повідомлень щодо своєчасності подання відповідної звітності.  [Календар подання звітності на 2024 рік](https://www.gc.gov.ua/files/Licens/Kalendar_zvitiv_2024.pdf) розміщений на офіційному вебсайті КРАІЛ. | | | | | | | |
| 12.2 | Моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, підготовка за його результатами звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.  Підготовка доручення для забезпечення здійснення відповідних організаційних заходів . | | Закон № 768: ч.5, 6 ст.11; пп. 26, ч. 1 ст. 8;  Положення про КРАІЛ: пп. 5 п. 4;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 1.2 | Управління стратегічного розвитку та інвестування  інші ССП | | Протягом року  (Підготовка звіту у строки визначені дорученням.  Опублікування звіту на вебсайті КРАІЛ до 1 квітня) | |
| Інформація про виконання:  Звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор за 2022 рік затверджено рішенням КРАІЛ від 15 серпня 2023 року № 175 та розміщено на вебсайті КРАІЛ, зокрема, у розділі «[Плани роботи та звіти](https://www.gc.gov.ua/ua/Plany-roboty-Komisii.html)». | | | | | | | |
| **Розділ 13.** **Забезпечення реалізації заходів з питань запобігання та виявлення корупції** | | | | | | | |
| 13.1 | Розроблення, затвердження та погодження в установленому порядку Антикорупційної програми КРАІЛ. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст.19;  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | У визначений законом термін | |
| Інформація про виконання:  Антикорупційна програма КРАІЛ на 2023–2025 роки затверджена наказом КРАІЛ від 18.05.2023 № 52-ОД, розміщена на офіційному вебсайті КРАІЛ та внесена на Антикорупційний портал Національного агентства з питань запобігання корупції. Звіт про виконання Антикорупційної програми КРАІЛ на 2023–2025 роки надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції (18.07.2023 через особистий кабінет Уповноваженого). | | | | | | | |
| 13.2 | Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та контроль за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Заходи щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб та державних службовців апарату КРАІЛ проводилися постійно. Конфлікту інтересів у діяльності апарату КРАІЛ не виявлено. | | | | | | | |
| 13.3 | Проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб апарату КРАІЛ у порядку, передбаченому чинним законодавством, щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в діяльності КРАІЛ. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року, у разі виявлення таких фактів | |
| Інформація про виконання:  Порушень антикорупційного законодавства в діяльності посадових осіб та державних службовців апарату КРАІЛ не виявлено. | | | | | | | |
| 13.4 | Проведення перевірок інформації, викладеної у зверненнях громадян, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань, органів державної влади, зверненнях та депутатських запитах народних депутатів, у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від правоохоронних органів та з інших джерел щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в діяльності КРАІЛ. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | У разі надходжень відповідних звернень | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року інформації, викладеної у зверненнях громадян, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань, органів державної влади, зверненнях та депутатських запитах народних депутатів, у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від правоохоронних органів та з інших джерел щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в діяльності КРАІЛ, не надходило. | | | | | | | |
| 13.5 | Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | У разі виявлення таких фактів | |
| Інформація про виконання:  Протягом 2023 року службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства у КРАІЛ не проводилося у зв’язку з відсутністю корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією. | | | | | | | |
| 13.6 | Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу виконання антикорупційних заходів внесення змін до Антикорупційної програми КРАІЛ встановленим порядком. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Моніторинг виконання антикорупційних заходів проводився своєчасно. Зміни до Антикорупційної програми КРАІЛ на 2023-2025 роки не вносилися у зв’язку з відсутністю необхідності в таких змінах. | | | | | | | |
| 13.7 | Перевірка подання електронних декларацій державними службовцями на предмет дотримання термінів подачі та наявності конфлікту інтересів. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | По закінченню терміну подачі декларації | |
| Інформація про виконання:  У звітному періоді перевірка подання електронних декларацій державними службовцями на предмет дотримання термінів подання та наявності конфлікту інтересів призупинена. | | | | | | | |
| 13.8 | Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом 30-ти днів з дати звільнення | |
| Інформація про виконання:  У звітному періоді подання електронних декларацій державними службовцями було призупинено. | | | | | | | |
| 13.9 | Контроль за дотриманням заборон та обмежень, які визначені антикорупційним законодавством. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Контроль за дотриманням заборон та обмежень, які визначені антикорупційним законодавством, здійснювався постійно (порушень не виявлено). | | | | | | | |
| 13.10 | Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що видаються КРАІЛ, з метою виявлення та оцінки корупціогенних чинників. | | Закон України «Про запобігання корупції»: ст. 131, 55  Доручення Голови КРАІЛ від 10.12.2020 № 1/01 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що видаються КРАІЛ, з метою виявлення та усунення корупціогенних чинників, а саме: вихідних листів та додатків до них – 3681; наказів (розпоряджень, доручень) з основної діяльності – 146; рішень КРАІЛ – 497. | | | | | | | |
| 13.11 | Виявленення фактів колабораційної діяльності посадових осіб та працівників КРАІЛ та надання відповідної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції. | | Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено проведення роботи щодо виявлення фактів колабораційної діяльності посадових осіб та працівників КРАІЛ. Фактів колабораційної діяльності посадових осіб та працівників КРАІЛ не виявлено. | | | | | | | |
| **Розділ 14. Здійснення внутрішнього аудиту** | | | | | | | |
| 14.1 | Забезпечення виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту КРАІЛ на 2023-2025 роки. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту  інші ССП | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Враховуючи необхідність дотримання вимог законодавства у сфері внутрішнього аудиту, КРАІЛ забезпечено здійснення необхідних заходів з кадрового менеджменту щодо відбору та призначення особи на зазначену посаду головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту, яка є вакантною в КРАІЛ з 07.02.2023. | | | | | | | |
| 14.2 | Підготовка плану діяльності з внутрішнього аудиту КРАІЛ на 2024-2026 роки. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»;  Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344) | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту  інші ССП | | До 31 грудня | |
| Інформація про виконання:  Враховуючи необхідність дотримання вимог законодавства у сфері внутрішнього аудиту, КРАІЛ забезпечено здійснення необхідних заходів з кадрового менеджменту щодо відбору та призначення особи на зазначену посаду головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту, яка є вакантною в КРАІЛ з 07.02.2023. | | | | | | | |
| 14.3 | Здійснення внутрішніх аудитів діяльності КРАІЛ. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»;  Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344);  Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту  інші ССП | | Протягом року, відповідно до окремо визначених термінів щодо проведення внутрішнього аудиту | |
| Інформація про виконання:  Враховуючи необхідність дотримання вимог законодавства у сфері внутрішнього аудиту, КРАІЛ забезпечено здійснення необхідних заходів з кадрового менеджменту щодо відбору та призначення особи на зазначену посаду головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту, яка є вакантною в КРАІЛ з 07.02.2023. | | | | | | | |
| **Розділ 15. Організація фінансової діяльності КРАІЛ. Матеріально-технічний розвиток** | | | | | | | |
| 15.1 | Затвердження кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) та розрахунків до кошторису КРАІЛ на 2023 рік. | | Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;  Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності | | Протягом року (у встановлені терміни) | |
| Інформація про виконання:  Кошторис, план асигнувань та розрахунки до кошторису КРАІЛ на 2023 рік затверджені та погоджені Міністерством фінансів України у встановлені терміни. | | | | | | | |
| 15.2 | Підготовка проєкту паспорта бюджетної програми на 2023 рік. | | Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2012 р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  інші ССП | | Протягом 30 днів після набрання чинності Законом України про Державний бюджет | |
| Інформація про виконання:  Підготовлено та розміщено на офіційному вебсайті КРАІЛ:  - Паспорт бюджетної програми на 2023 рік, затверджений наказом Секретаріату КМУ від 07.02.2023 № 19;  - Паспорт бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами) в редакції наказу Секретаріату КМУ від 26.10.2023 № 77;  - Паспорт бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами) в редакції наказу Секретаріату КМУ від 25.05.2023 № 45. | | | | | | | |
| 15.3 | Підготовка звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік. | | Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2012 р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  інші ССП | | У терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності | |
| Інформація про виконання:  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік підготовлено та надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України. Після розгляду зазначеного звіту СКМУ, його буде розміщено на офіційному вебсайті КРАІЛ. | | | | | | | |
| 15.4 | Забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання КРАІЛ. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Відділ ресурсного забезпечення | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Наказом КРАІЛ від 01.02.2023 №50-ОД затверджено План заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів на 2023 рік. Забезпечено під час підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, та граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 (зі змінами). Забезпечено ефективне та раціональне використання державних коштів, передбачених для утримання КРАІЛ. При проведенні закупівель попередньо проводиться моніторинг цін на товар чи послуги, що закуповуються, у разі необхідності вносяться зміни в розрахунок до кошторису КРАІЛ на поточний рік. | | | | | | | |
| 15.5 | Забезпечення оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі при здійсненні публічних закупівель. | | Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Департамент адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу  Відділ ресурсного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено оприлюднення на офіційному сайті КРАІЛ обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель (зазначена інформація розміщується в розділі «[Головна](https://www.gc.gov.ua/)/[Для громадськості](https://www.gc.gov.ua/ua/Zakupivli.html)/[Публічна інформація](https://www.gc.gov.ua/ua/Publichna-informatsiia.html)/[Бюджет та закупівлі](https://www.gc.gov.ua/ua/Derzhzakupivli-ta-biudzhet.html)/[Закупівлі](https://www.gc.gov.ua/ua/Zakupivli.html)»). | | | | | | | |
| 15.6 | Підготовка результатів оцінки ефективності бюджетної програми державного бюджету. | | Наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2020 р. № 223 «Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету» | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності | | У визначений законом термін | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено підготовку та подання результатів оцінки ефективності бюджетної програми на 2022 рік до ГФД Секретаріату КМУ листом від 15.02.2023 № 20-2/334. Підготовлено результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2023 рік, які будуть подані до ГФД Секретаріату КМУ у встановлені терміни. | | | | | | | |
| 15.7 | Підготовка і складання бюджетного запиту на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету. | | Бюджетний кодекс України: ст. 32, 34, 35, 36.  Наказ Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 р. № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  інші ССП | | У терміни, визначені Міністерством фінансів України | |
| Інформація про виконання:  З урахуванням наданої в межах компетенції самостійними структурними підрозділами КРАІЛ інформації, забезпечено підготовку та подання Бюджетного запиту КРАІЛ на 2024–2026 рр. до ГФД Секретаріату КМУ листами від 10.08.2023р. № 20-2/1667, від 17.08.2023 № 20-2/1719, від 19.09.2023 № 20-2/1996. | | | | | | | |
| 15.8 | Здійснення контролю за використанням державних коштів згідно з цільовим призначенням, передбаченим кошторисом, чітко дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії грошових коштів та матеріальних цінностей. | | Бюджетний кодекс України  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»  Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 р. № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності | | Протягом року  (постійно) | |
| Інформація про виконання:  Здійснюється постійний контроль за використанням державних коштів згідно з цільовим призначенням, передбаченим кошторисом, із дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії грошових коштів та матеріальних цінностей. | | | | | | | |
| 15.9 | Забезпечення розміщення інформації про використання публічних коштів КРАІЛ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів. | | Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» | Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності | | Протягом  року | |
| Інформація про виконання:  Інформація щодо використання публічних коштів КРАІЛ оприлюднюється на єдиному вебпорталі використання публічних коштів Є-data відповідно до встановлених законодавством термінів. | | | | | | | |
| 15.10 | Прогнозування, облік та виконання індикативних показників КРАІЛ (плата за ліцензії) на 2023 рік, що сплачуються до Державного бюджету України. Взаємодія з Міністерством фінансів України щодо надання відповідної інформації з питань індикативних показників КРАІЛ, а також інформування інших державних органів. | | Бюджетний кодекс України: ст. 32, 42, 45.  Постанова Кабінету Міністрів України № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету». | Управління стратегічного розвитку та інвестування  Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей  інші ССП | | Протягом року  (у встановлені строки) | |
| Інформація про виконання:  З урахуванням наданої в межах компетенції самостійними структурними підрозділами КРАІЛ інформації забезпечено виконання наказу Голови КРАІЛ від 09 січня 2023 року № 3-ОД «Про затвердження індикативних показників доходів на 2023 рік» щодо щомісячного інформування Голови КРАІЛ та керівника апарату КРАІЛ, а також інших державних органів про стан виконання основних показників діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.  Забезпечено прогнозування, облік та виконання індикативних показників КРАІЛ (плата за ліцензії на 2023 рік, що сплачується до Державного бюджету України) та взаємодію з Міністерством фінансів України щодо надання відповідної інформації з питань індикативних показників КРАІЛ (листи від 24.02.2023 № 20-5/429, від 13.04.2023 № 20-5/802, від 14.07.2023 № 20-5/1456). | | | | | | | |
| **Розділ 16. Фінансовий моніторинг** | | | | | | | |
| 16.1 | Здійснення, в межах повноважень КРАІЛ, заходів по перевірці дотримання організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». | | Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;  Закон №768: ст.3. | Департамент нагляду та контролю | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Під час проведення КРАІЛ протягом 2023 року позапланових заходів державного нагляду (контролю) питання щодо дотримання організаторами азартних ігор вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не було предметом перевірок.  КРАІЛ взято участь у опрацюванні та наданні пропозицій щодо проєкту Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.  Зазначений вище План заходів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р. | | | | | | | |
| **Розділ 17. Організація роботи з персоналом** | | | | | | | |
| 17.1 | Організація та ведення військового обліку. | | Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;  Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» | Управління персоналом | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Робота з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей спрямована на виконання законів України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 25 жовтня 1993 року № 3543-XIІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 (далі – Порядок організації та ведення військового обліку), постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», Плану роботи з ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023 рік (далі – План роботи).  Забезпечено виконання передбачених чинним законодавством вимог щодо постійного забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний та якісний склад призовників, військовозобов’язаних та резервістів КРАІЛ і здійснення контролю за дотриманням цією категорією встановлених правил військового обліку.  Заходи, визначені Планом роботи з ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023 рік, виконано в повному обсязі.  Протягом 2023 року в КРАІЛ робота з ведення персонального обліку військовозобов’язаних КРАІЛ проводилася відповідно до вимог Порядку організації та ведення військового обліку та планових документів КРАІЛ.  Зокрема у 2023 році:   * проведено роботу щодо звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їхніми військово-обліковими документами відповідно до Графіка звіряння облікових даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів КРАІЛ із записами у їхніх військово-облікових документах на 2023 рік; * здійснено заходи звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють у КРАІЛ, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до Графіка звіряння списків персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних та резервістів, які працюють у КРАІЛ з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік; * під час прийняття на роботу в КРАІЛ у військовозобов’язаних перевірялася наявність військово-облікових документів, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснювалося тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки; * інформація про прийнятих та звільнених призовників, військовозобов’язаних та резервістів державного органу надсилалася в семиденний термін у відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, відповідно до вимог пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку; * здійснено відповідну роз’яснювальну роботу з військовозобов’язаними КРАІЛ щодо дотримання ними правил військового обліку та доведено до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу; * результати звіряння внесені до Журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів та звіряння їхніх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.   Крім того, протягом 2023 року Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей проводилася робота щодо виконання вимог статті 25 Закону України від 25 жовтня 1993 року № 3543-XIІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі – Порядок).  Відповідно до вимог пункту 4 Порядку КРАІЛ надавалися на погодження до Генерального штабу Збройних Сил України списки військовозобов’язаних, які пропонувалися до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, та з надходженням до КРАІЛ рішень Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних за КРАІЛ, забезпечувалася на виконання вимог Порядку видача працівникам витягів із зазначених рішень.  На виконання вимог пункту 11 Порядку надіслані до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, повідомлення про бронювання за формою згідно з додатком 5 для зарахування їх на спеціальний військовий облік.  Здійснено заходи, передбачені пунктом 47 Порядку організації та ведення військового обліку з отриманням розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема видані накази про оповіщення, які були доведені до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначені ним строки, та надсилалися копії наказів у триденний строк до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.  Також постійно здійснювалися заходи щодо методичного і методологічного забезпечення питань військового обліку і бронювання військовозобов’язаних протягом року, підготовлено Методичні рекомендації з організації та ведення персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у КРАІЛ. Зазначені рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги відповідальному за ведення військового обліку в КРАІЛ для здійснення заходів з планування та ведення військово-облікової роботи в державному органі.  З урахуванням викладеного, проведені у 2023 році заходи щодо ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів дали змогу налагодити взаємодію КРАІЛ із районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.  За результатами проведених у 2023 році заходів, у КРАІЛ забезпечено функціонування системи військового обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | | | | | | |
| 17.2 | Здійснення добору персоналу. | | Закон України «Про державну службу»;  Кодекс законів про працю України | Управління персоналом | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У зв’язку із зупиненням з 25 лютого 2022 року роботи Єдиного порталу вакансій державної служби та призначення осіб на посади державної служби шляхом проходження конкурсного відбору через введення воєнного стану в Україні, конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» з 24.02.2022 не здійснювались.  Водночас КРАІЛ упродовж 2023 року забезпечувала безперебійну роботу органу, шляхом призначення кваліфікованого персоналу на посади державної служби відповідно до пункту 5 та абзацу другого пункту 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» без конкурсного відбору та строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.  Впродовж 2023 року до КРАІЛ призначено 23 працівники, з них 21 працівника строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.  Разом з тим, з метою залучення осіб, які бажають долучитися до команди КРАІЛ, розроблено форму «Анкета кандидата на посаду КРАІЛ» для розділу «Вакансії» вебсайту КРАІЛ. У 2023 році анкетою скористалася 61 особа. | | | | | | | |
| 17.3 | Здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». | | Закон України «Про державну службу»; постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 | Управління персоналом  інші ССП | | Жовтень-грудень | |
| Інформація про виконання:  Відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, та з метою визначення якості виконання поставлених завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», забезпечено в період з жовтня по грудень організацію процесу проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців КРАІЛ.  Всього у 2023 році оцінювання результатів службової діяльності в КРАІЛ пройшли 57 осіб, з них отримали відмінні оцінки 75%. За підсумками визначення результатів виконання завдань негативні оцінки відсутні. | | | | | | | |
| 17.4 | Здійснення документального оформлення проходження державної служби та трудових відносин у КРАІЛ. | | Закон України «Про державну службу»;  Кодекс законів про працю України | Управління персоналом | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено впродовж 2023 року безперебійну роботу з документального оформлення проходження державної служби та трудових відносин відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229, Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306, Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.  Забезпечено своєчасне присвоєння чергових рангів державним службовцям (13 осіб) та встановлення надбавки за вислугу років державної служби (54 особи).  Також здійснювалося ведення особових справ працівників КРАІЛ, заповнення трудових книжок та внесення до них відповідних записів (призначення, звільнення, присвоєння рангів тощо). | | | | | | | |
| 17.5 | Організація підвищення кваліфікації персоналу КРАІЛ.  Також, працівники КРАІЛ здійснюють удосконалення своїх навичок (цифрової грамотності, рівня володіння державною мовою, поліпшення знання іноземної мови, стратегічного планування та управління тощо), в тому числі шляхом самоосвіти. | | Стратегічний план КРАІЛ на 2022-2024 рр.: завдання 4.1 | Управління персоналом  інші ССП  Головний спеціаліст з питань запобігання корупції  Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | | Протягом  року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено здійснення на постійній основі моніторингу існуючих програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформування про можливість навчання за такими програми персонал у КРАІЛ. Професійну компетентність підвищили 70 осіб, з них за загальною професійною (сертифікатною) програмою – 39 осіб; за короткостроковою програмою – 31 особа.  При складанні індивідуальної програми враховано перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2023 році, що затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 24 серпня 2022 року № 74-22. За пріоритетом навчання впродовж звітного періоду забезпечено підвищення кваліфікації працівників КРАІЛ за темами:   * англійська мова – 33%; * європейська інтеграція – 24%; * кібербезпека – 17%.   Загальна кількість працівників, що пройшли навчання за вказаними напрямками, становить 74%.  Забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до індивідуальних потреб професійного розвитку за рахунок коштів КРАІЛ: організовано фінансування навчання 6 програм підвищення кваліфікації за участі в навчанні 53 державних службовців. | | | | | | | |
| 17.6 | Здійснення аналізу щодо кількісного та якісного складу державних службовців. | | Наказ Нацдержслужби України від 10 березня 2021 р. № 45-21 (втратив чинність на підставі наказу Нацдержслужби України від 21.03.2023 № 40-23) | Управління персоналом | | Щокварталу | |
| Інформація про виконання:  Відповідно до наказу НАДС від 21.03.2023 № 40-23 «Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення» забезпечено здійснення аналізу щодо кількісного та якісного складу державних службовців та своєчасне подання інформації через вебпортал https://ksds.nads.gov.ua за визначеними формами.  Станом на 01.01.2024 забезпечено подання Звіту КСДС (збір інформації про кількісний та якісний склад державних службовців) за І, ІІ та ІІІ квартали. Крім того, підготовлена інформація для звіту КСДС за ІV квартал. | | | | | | | |
| **Розділ 18. Організація правової роботи та претензійно-позовної роботи** | | | | | | | |
| 18.1 | Проведення антидискримінаційної, юридичної та гендерно-правової експертиз проектів нормативно-правових актів, розробником яких є КРАІЛ. Забезпечення супроводження проектів нормативно-правових актів КРАІЛ при державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. | | Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;  пп. 4 п. 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 № 1040;  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2008 № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи» | Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році проведено антидискримінаційні, юридичні та гендерно-правові експертизи проєктів нормативно-правових актів, розробником яких була КРАІЛ, за результатами яких було підготовлено:  1) 14 висновків про проведення гендерно-правової експертизи проєктів рішень КРАІЛ за формою, визначеною в додатку 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»;  2) 14 висновків про проведення антидискримінаційної експертизи проєктів рішень КРАІЛ;  3) 14 висновків за результатами проведення юридичної експертизи проєктів рішень КРАІЛ. | | | | | | | |
| 18.2 | Здійснення перевірки проєктів рішень КРАІЛ з питань надання адміністративних послуг на відповідність вимогам законодавства. | | Закон № 768  Закон № 5204  Закон України «Про адміністративні послуги»;  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» | Департамент юридичного забезпечення | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У звітному періоді здійснено перевірку всіх проєктів рішень КРАІЛ з питань надання адміністративних послуг на відповідність вимогам законодавства. | | | | | | | |
| **Розділ 19. Здійснення організаційно-аналітичного забезпечення. Виконавська дисципліна** | | | | | | | |
| 19.1 | Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань КРАІЛ як колегіального органу. | | Регламент роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджений рішенням КРАІЛ від 16 лютого 2021 № 55 | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом  року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році забезпечено організацію підготовки та проведення 38 засідань КРАІЛ:  1) підготовлені та після підписання розміщені в СЕД АСКОД накази про проведення засідань КРАІЛ, сформовані порядки денні засідань розміщені на офіційному вебсайті КРАІЛ;  2) забезпечено участь у засіданнях КРАІЛ у якості секретаря засідання;  3) оформлено та розміщено в СЕД АСКОД 497 рішень КРАІЛ;  4) підготовлено та підписано 38 протоколів засідань КРАІЛ та 7 витягів з протоколів;  5) підготовлено, підписано та розміщено в СЕД АСКОД 5 протокольних доручень КРАІЛ. | | | | | | | |
| 19.2 | Реєстрація та публікація прийнятих рішень КРАІЛ. | | Регламент роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджений рішенням КРАІЛ від 16 лютого 2021 № 55 | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом  року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 рік зареєстровано 497 рішень КРАІЛ, з яких на офіційному вебсайті КРАІЛ опубліковано 490 рішень, що підлягають оприлюдненню відповідно до чинного законодавства (крім внутрішньо-організаційних). Рішення КРАІЛ опубліковані з дотриманням термінів публікації та вимог Закону України «Про захист персональних даних». | | | | | | | |
| 19.3 | Організаційне забезпечення підготовки та проведення апаратних нарад та нарад з окремих питань.  Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їхнім виконанням. | | Регламент роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджений рішенням КРАІЛ від 16 лютого 2021 № 55 | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом  року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено організацію підготовки та проведення 7 апаратних нарад. | | | | | | | |
| 19.4 | Здійснення системного контролю за строками виконання завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями (резолюціями) керівництва КРАІЛ до цих документів, до іншої вхідної кореспонденції та власними рішеннями КРАІЛ. | | Доручення Кабінету Міністрів України від 02 липня 2010 р. № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  Забезпечено здійснення системного контролю за строками виконання завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, дорученнями (резолюціями) керівництва КРАІЛ до них. З метою запобігання порушенням термінів виконання документів двічі на тиждень здійснювався випереджальний моніторинг та інформування керівників ССП про строки виконання доручень керівництва КРАІЛ.  У 2023 року на контролі перебувало 932 документи, з них: ВОВВ – 192; ЦОВВ – 269; суб’єкти господарювання – 150; інші установи та організації – 67; правоохоронні органи – 139; ЗПІ – 75; накази КРАІЛ – 7; доручення керівництва – 22; протоколи апаратних нарад –4; протокольні доручення – 3; службові записки – 4. | | | | | | | |
| 19.5 | Контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень до звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Надання оцінки повноти і своєчасності їхнього виконання. | | Закон України «Про звернення громадян»;  Закон України «Про доступ до публічної інформації» | Департамент документального забезпечення та організаційної роботи | | Протягом року | |
| Інформація про виконання:  У 2023 році зареєстровано 75 запитів на публічну інформацію. За результатами розгляду запитів на публічну інформацію: задоволено 74 запити;  відмовлено в задоволенні 1 запиту. | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**